## 工作量明细表
需求方案及工作量评审表
序号 | 需求编号 | 需求名称 | 需求提出部门 | 项目经理 | 需求提出人 | 需求提出时间 | 需求分类 | 详细需求 | 建设方案 | 改造系统 | 需求方案分解（体现业务上分解方案） | 程序改造点（对应分解方案程序所做的改造） | 厂商预估工作量 |  | 专家评审工作量 | 确定开发计划
[13 empty] | 人日 | 人月 | 人日
1 | RHQ2018012900009 | 实名登记-增加拍摄并留存证件照片的统一需求 | 联通软件研究院本部-公众研发事业部 | 黄大勇 | 苏光耀 18611378404 | 2018-01-29 | 业务需求 | 用户在实体营业厅办理新入网及过户等业务时，现场拍摄并留存用户本人照片及用户本人有效身份证件照片（两张），同时用户照片、证件照片与办理业务进行关联、可查询 | 1.增加本地拍照页面 2.修改APP拍照请求逻辑是否拍证件 3.新增APP校验页面 4.新建表存储证件照片 5.新写同步存储 6.新增证件APP回传接口处理 | 客户关系管理系统 | 需求 | 需求： 1、明确具体需求内容 2、设计整体实现方案 3、相关规范梳理及可行性分析 4、内审 5、外审 6、协调测试资源 7、测试，生产验证问题跟踪 | 30 | 1.3636 |  | 2018-05-10
[11 empty] | 新增界面 | 一、新增界面 本地拍照界面从新设计增加证件拍照，使用标签的形式重新布局 | 4 | 0.18182
[12 empty] | 新增本地拍照js文件 接受插件返回照片信息，正式提交前根据客户选择角色校验拍照信息，如果缺少信息进行提示，校验拍照张数。 | 8 | 0.36364
[12 empty] | 使用js显示html拍照控件，客户默认必须证件照，现场照可选。根据证件类型不同展示不同的标签名和提示语信息。 校验通过无问题照片回传 | 9 | 0.40909
[12 empty] | 校验APP拍照 ，页面重新设计，增加证件照片的展示。 | 4 | 0.18182
[12 empty] | 增加APP校验JS文件处理展示逻辑 js判断是否照片内容角色信息，创建展示窗口，再依据角色内容下的照片信息判断具体照片位置，人脸照还是证件照。判断没有问题的话将照片信息回传。 | 8 | 0.36364
[11 empty] | 改造页面主流程调用 | 二、改造页面主流程 修改也首页认真页面html 在html里增加标签存储证件照开关信息 | 4 | 0.18182
[12 empty] | 修改主页面跳转JS逻辑 获取页面开关标签信息，如果开关打开显示跳转到新的拍照页面，否则跳转捞的拍照页面。 跳转页面传值增加信息判断是否为首页跳转过去的，过户类业务区分。 | 12 | 0.54545
[12 empty] | 修改APP请求拍照js，增加判断 过户 过户仅客户 真实身份认证逻辑，首页拍照不展示这三个页面 | 6 | 0.27273
[12 empty] | 过户仅客户页面html修改, 在过户仅客户页面里增加开关标签标签内容，供过户仅客户功能的JS调用和判断。 | 4 | 0.18182
[12 empty] | 修改前台html(过户页面) 在前台html(过户页面)里增加开关标签标签内容，在过户页面跳转的时候给对应JS来使用。 | 4 | 0.18182
[12 empty] | 修改真实身份认证页面html，在真实身份认证页面里增加开关标签标签内容，供真实身份认证页面功能的JS调用和判断。 | 6 | 0.27273
[12 empty] | 修改真实身份认证js，把从真实身份认证页面传过来的页面标签，通过标签，判断跳转逻辑、修改前台参数校验信息 | 6 | 0.27273
[12 empty] | 修改过户逻辑js 增加照片回传新客户ID，根绝页面标签判断跳转逻辑 获取前台页面数据 | 5 | 0.22727
[12 empty] | .修改过户仅客户逻辑js，获取过户仅客户页面传过来的数据 增加照片回传新客户ID，根绝页面标签判断跳转逻辑 | 5 | 0.22727
[12 empty] | 修改拍照页面js 如果是过户业务、最少拍6张，最多拍12张照片。 判断如果是过户业务页面增加角色选择。 如果是过户仅客户业务、过户仅客户拍多张，最多也需要拍12张 判断如果是过户业务页面增加角色选择。 | 12 | 0.54545
[12 empty] | 修改拍照页面js JS增加判断逻辑，判断是否有老客户信息，照片张数是否符合逻辑。 使用js增加页面拍照框的逻辑与内容，title_name修改 | 8 | 0.36364
[12 empty] | 修改过户拍照JAVA逻辑， 增加原客户信息的录入； 过户仅客户拍照JAVA后台逻辑修改， 增加原客户信息的录入。 | 7 | 0.31818
[12 empty] | 修改补拍JAVA后台逻辑； 修改补拍更新表的逻辑； 补拍鹿皮的表结构新增字段，修改补拍查询CODE_CODE语句。 | 7 | 0.31818
[12 empty] | 补拍页面html修改, 在前台html(改补拍页面)里增加开关标签标签内容，在前台html跳转的时候给对应JS来处理。 | 6 | 0.27273
[12 empty] | 修改补拍JS业务逻辑，根据前台页面获取开关 来判断跳转到相应的过户、过户仅客户、真实身份认证页面 | 7 | 0.31818
[12 empty] | 修改照片查询页面（html） 照片展示样式前台页面重新设计布局， 增加证件照片，调试样式 | 7 | 0.31818
[12 empty] | 修改照片查询js 增加证件照片查询与展示逻辑 | 7 | 0.31818
[11 empty] | 新增接口 | 三、新增全业务流程 新增实名制客户端证件照片回传接口，接口提供服务端，由外围系统调用接口，接口调用营业jar,营业根据接口回传信息，来更新相关表字段。 | 10 | 0.45455
[12 empty] | 查询现场照片及证件照片接口，把前台数据传到JS，然后又JS调用后台JAVA的方法，在功能方法里组织报文，调用接口服务，最终调用自然人服务。 | 10 | 0.45455
[12 empty] | 新增现场照片及证件照片留存文件接口，接口提供SFTP协议，营业将照片信息同步到中间表，由接口捞取数据，按照接口规范生产对应文件，同步给自然人系统。 | 6 | 0.27273
[11 empty] | 修改JAVA | 四、修改java 修改拍照JAVA逻辑、新增证件照处理校验 优化java逻辑调整照片上传逻辑，将照片上传、照片名称命名、添加水印等方法组织到一个总的方法中，提高代码复用能力。 | 8 | 0.36364
[12 empty] | 通过java方法，提供获取证件照片信息等相关多条信息功能函数。 将证件照片落表，通过后台方法处理，将从前台获取证件照信息入库处理。 | 5 | 0.22727
[12 empty] | 修改过户java文件，将 判断业务获取照片流水信息、照片对比等信息，最终办理业务。 | 4 | 0.18182
[12 empty] | 针对过户仅客户java修改 根据时过户仅客户业务，获取照片对比信息和照片流水信息。 | 4 | 0.18182
[12 empty] | 修改真实身份认证java 判断业务获取照片流水信息、照片对比等信息。 | 4 | 0.18182
[12 empty] | 补拍j照片ava修改， 更新数据照片名称 增加查询增加照片查询逻辑、根据开关判断，如果开关开，表示可以新老接口的替换 | 8 | 0.36364
[11 empty] | 新增表 | 新增表结构，设计表字段用于存储证件照片信息 | 2 | 0.090909
[11 empty] | 修改存储过程 | 照片同步接口提供存储过程同步到中间接口表接口取数据 | 3 | 0.13636
[11 empty] | 版本编译及合版 | 六、版本编译及合版 涉及营业、接口版本合版及六省版本库更新。 统一版本代码编译,JAR包封装及省份特殊标记等。 | 6 | 0.27273
[11 empty] | 业务、数据测试 | 北六集成测试 涉及营业、接口、ESS\BSS | 45 | 2.0455
[11 empty] | 业务、数据测试 | 配合省份功能测试，冒烟测试 涉及营业、接口、ESS\BSS | 12 | 0.54545
[10 empty] | 合计 |  |  | 303 | 13.7727
专家姓名 |  | 方案评审意见 | [7 empty] | 工作量（人日） | 按规则计算工作量（人日） |  | 按规则计算工作量（人月） （高级）
1
2 | [10 empty] | 需求人签字
3 | [10 empty] | 项目经理签字
4 | [10 empty] | 合作厂商人员签字
5 | [10 empty] | 设计院签字
6 | [10 empty] | 评审负责人签字
7 | [10 empty] | 评审日期：

## 七份内容页
需求方案及工作量评审表
序号 | 需求编号 | 需求名称 | 需求提出部门 | 项目经理 | 需求提出人 | 需求提出时间 | 需求分类 | 详细需求 | 建设方案 | 改造系统 | 需求方案分解（体现业务上分解方案） | 程序改造点（对应分解方案程序所做的改造） | 厂商预估工作量 |  | 专家评审工作量 | 确定开发计划
[13 empty] | 人日 | 人月 | 人日
1 | RHQ2018012900009 | 实名登记-增加拍摄并留存证件照片的统一需求 | 联通软件研究院本部-公众研发事业部 | 黄大勇 | 苏光耀 18611378404 | 2018-01-29 | 业务需求 | 用户在实体营业厅办理新入网及过户等业务时，现场拍摄并留存用户本人照片及用户本人有效身份证件照片（两张），同时用户照片、证件照片与办理业务进行关联、可查询 | 1.增加本地拍照页面 2.修改APP拍照请求逻辑是否拍证件 3.新增APP校验页面 4.新建表存储证件照片 5.新写同步存储 6.新增证件APP回传接口处理 | 客户关系管理系统 | 需求 | 需求： 1、明确具体需求内容 2、设计整体实现方案 3、相关规范梳理及可行性分析 4、内审 5、外审 6、协调测试资源 7、测试，生产验证问题跟踪 | 30 | 1.3636 |  | 2018-05-10
[11 empty] | 新增拍照界面 | 一、新增界面 本地拍照界面从新设计增加证件拍照，使用标签的形式重新布局 | 4 | 0.18182
[12 empty] | 新增本地拍照js文件 接受插件返回照片信息，正式提交前根据客户选择角色校验拍照信息，如果缺少信息进行提示，校验拍照张数。 | 8 | 0.36364
[12 empty] | 使用js显示html拍照控件，客户默认必须证件照，现场照可选。根据证件类型不同展示不同的标签名和提示语信息。 校验通过无问题照片回传 | 9 | 0.40909
[12 empty] | 校验APP拍照 ，页面重新设计，增加证件照片的展示。 | 4 | 0.18182
[12 empty] | 增加APP校验JS文件处理展示逻辑 js判断是否照片内容角色信息，创建展示窗口，再依据角色内容下的照片信息判断具体照片位置，人脸照还是证件照。判断没有问题的话将照片信息回传。 | 8 | 0.36364
[11 empty] | 改造页面主流程调用 | 二、改造页面主流程 修改也首页认真页面html 在html里增加标签存储证件照开关信息 | 4 | 0.18182
[12 empty] | 修改主页面跳转JS逻辑 获取页面开关标签信息，如果开关打开显示跳转到新的拍照页面，否则跳转捞的拍照页面。 跳转页面传值增加信息判断是否为首页跳转过去的，过户类业务区分。 | 12 | 0.54545
[12 empty] | 修改APP请求拍照js，增加判断 过户 过户仅客户 真实身份认证逻辑，首页拍照不展示这三个页面 | 6 | 0.27273
[12 empty] | 过户仅客户页面html修改, 在过户仅客户页面里增加开关标签标签内容，供过户仅客户功能的JS调用和判断。 | 4 | 0.18182
[12 empty] | 修改前台html(过户页面) 在前台html(过户页面)里增加开关标签标签内容，在过户页面跳转的时候给对应JS来使用。 | 4 | 0.18182
[12 empty] | 修改真实身份认证页面html，在真实身份认证页面里增加开关标签标签内容，供真实身份认证页面功能的JS调用和判断。 | 6 | 0.27273
[12 empty] | 修改真实身份认证js，把从真实身份认证页面传过来的页面标签，通过标签，判断跳转逻辑、修改前台参数校验信息 | 6 | 0.27273
[12 empty] | 修改过户逻辑js 增加照片回传新客户ID，根绝页面标签判断跳转逻辑 获取前台页面数据 | 5 | 0.22727
[12 empty] | .修改过户仅客户逻辑js，获取过户仅客户页面传过来的数据 增加照片回传新客户ID，根绝页面标签判断跳转逻辑 | 5 | 0.22727
[12 empty] | 修改拍照页面js 如果是过户业务、最少拍6张，最多拍12张照片。 判断如果是过户业务页面增加角色选择。 如果是过户仅客户业务、过户仅客户拍多张，最多也需要拍12张 判断如果是过户业务页面增加角色选择。 | 12 | 0.54545
[12 empty] | 修改拍照页面js JS增加判断逻辑，判断是否有老客户信息，照片张数是否符合逻辑。 使用js增加页面拍照框的逻辑与内容，title_name修改 | 8 | 0.36364
[12 empty] | 修改过户拍照JAVA逻辑， 增加原客户信息的录入； 过户仅客户拍照JAVA后台逻辑修改， 增加原客户信息的录入。 | 7 | 0.31818
[12 empty] | 修改补拍JAVA后台逻辑； 修改补拍更新表的逻辑； 补拍鹿皮的表结构新增字段，修改补拍查询CODE_CODE语句。 | 7 | 0.31818
[12 empty] | 补拍页面html修改, 在前台html(改补拍页面)里增加开关标签标签内容，在前台html跳转的时候给对应JS来处理。 | 6 | 0.27273
[12 empty] | 修改补拍JS业务逻辑，根据前台页面获取开关 来判断跳转到相应的过户、过户仅客户、真实身份认证页面 | 7 | 0.31818
[12 empty] | 修改照片查询页面（html） 照片展示样式前台页面重新设计布局， 增加证件照片，调试样式 | 7 | 0.31818
[12 empty] | 修改照片查询js 增加证件照片查询与展示逻辑 | 7 | 0.31818
[11 empty] | 新增接口 | 三、新增全业务流程 新增实名制客户端证件照片回传接口，接口提供服务端，由外围系统调用接口，接口调用营业jar,营业根据接口回传信息，来更新相关表字段。 | 10 | 0.45455
[12 empty] | 查询现场照片及证件照片接口，把前台数据传到JS，然后又JS调用后台JAVA的方法，在功能方法里组织报文，调用接口服务，最终调用自然人服务。 | 10 | 0.45455
[12 empty] | 新增现场照片及证件照片留存文件接口，接口提供SFTP协议，营业将照片信息同步到中间表，由接口捞取数据，按照接口规范生产对应文件，同步给自然人系统。 | 6 | 0.27273
[11 empty] | 修改JAVA | 四、修改java 修改拍照JAVA逻辑、新增证件照处理校验 优化java逻辑调整照片上传逻辑，将照片上传、照片名称命名、添加水印等方法组织到一个总的方法中，提高代码复用能力。 | 8 | 0.36364
[12 empty] | 通过java方法，提供获取证件照片信息等相关多条信息功能函数。 将证件照片落表，通过后台方法处理，将从前台获取证件照信息入库处理。 | 5 | 0.22727
[12 empty] | 修改过户java文件，将 判断业务获取照片流水信息、照片对比等信息，最终办理业务。 | 4 | 0.18182
[12 empty] | 针对过户仅客户java修改 根据时过户仅客户业务，获取照片对比信息和照片流水信息。 | 4 | 0.18182
[12 empty] | 修改真实身份认证java 判断业务获取照片流水信息、照片对比等信息。 | 4 | 0.18182
[12 empty] | 补拍j照片ava修改， 更新数据照片名称 增加查询增加照片查询逻辑、根据开关判断，如果开关开，表示可以新老接口的替换 | 8 | 0.36364
[11 empty] | 新增表 | 新增表结构，设计表字段用于存储证件照片信息 | 2 | 0.090909
[11 empty] | 修改存储过程 | 照片同步接口提供存储过程同步到中间接口表接口取数据 | 3 | 0.13636
[11 empty] | 版本编译及合版 | 六、版本编译及合版 涉及营业、接口版本合版及六省版本库更新。 统一版本代码编译,JAR包封装及省份特殊标记等。 | 6 | 0.27273
[11 empty] | 业务、数据测试 | 北六集成测试 涉及营业、接口、ESS\BSS | 45 | 2.0455
[11 empty] | 业务、数据测试 | 配合省份功能测试，冒烟测试 涉及营业、接口、ESS\BSS | 12 | 0.54545
[10 empty] | 合计 |  |  | 303 | 13.7727
专家评审结果 | [11 empty] | 评审结果
专家姓名 |  | 方案评审意见 | [6 empty] | 工作量（人日） |  | 按规则计算工作量（人日） |  | 按规则计算工作量（人月） 人员级别：高级