## 工作量明细表
需求方案及工作量评审表
序号 | 需求编号 | 需求名称 | 需求提出部门 | 项目经理 | 需求提出人 | 需求提出时间 | 需求分类 | 详细需求 | 建设方案 | 改造系统 | 需求方案分解（体现业务上分解方案） | 程序改造点（对应分解方案程序所做的改造） | 厂商预估工作量 |  | 专家评审工作量 | 确定开发计划
[13 empty] | 人日 | 人月 | 人日
1 | RHQ2018020500059 | 关于未成年人办理入网的证件要求的优化需求 | 联通软件研究院本部-公众研发事业部 | 黄大勇 | 苏光耀 18611378404 | 2018-02-05 | 业务需求 | 1、公众客户 户口簿，仅供8周岁（含）至16周岁（不含）的未成年人办理入网手续使用。 未成年人办理业务持证要求： （1）不满8周岁的未成年人无法办理入网手续，须由其法定代理人出示本人证件原件办理。 （2）8周岁（含）至16周岁（不含）的未成年人办理入网手续时，其法定代理人须同时到场，并同时查验、登记、拍摄并留存未成年人本人及其法定代理人证件照片及客户照片。 2、集团客户 （1）不满18周岁公民不能作为集团经办人。 （2）不满16周岁公民不能以集团用户使用人入网。 | 涉及接口均为旧接口，营业改造页面，落相应数据 | 北六核心-客户关系管理系统 | 需求 | 需求： 1、明确具体需求内容 2、设计整体实现方案 3、相关规范梳理及可行性分析 4、内审 5、外审 6、协调测试资源 7、测试，生产验证问题跟踪 | 24 | 1.0909 |  | 2018-05-24
[11 empty] | 修改B侧身份证件地址同步功能文件接口 | 接口向B侧中间表同步代理人证件信息，接口提供FTP功能，从外围系统获取身份证件地址同步信息后入库，给营业处理。 | 4 | 0.18182
[11 empty] | 修改E侧身份证件地址同步功能文件同步接口 | ESS接口通过FTP协议，获取相应的文件后，用shell脚本处理后入库后向E侧中间表同步代理人证件信息 | 3 | 0.13636
[11 empty] | 修改E侧tf_b_trade_online_custinfo中间表结构 | 1、新增代办人/代理人证件信息，在E侧入库。 2、营业处理接口入库数据，保存数据到中间表。 | 4 | 0.18182
[11 empty] | 修改B侧tf_b_trade_online_custinfo中间表结构 | 1、在BSS系统中，新增代办人/代理人证件信息。 2、由接口shell脚本处理，保存接口同步过来的数据 | 4 | 0.18182
[11 empty] | 修改B侧存储过程 | 1，修改E侧存储过程（P_CSM_PSPTADDR_SYNC），将中间表（tf_b_trade_online_custinfo）数据同步E两侧订单tf_b_trade_item表数据 2、根据中间表数，更新E侧证件地址信息。 | 6 | 0.27273
[11 empty] | 修改E侧存储过程 | 1，B侧存储过程P_CSM_PSPTADDR_SYNC进行修改操作，将中间表数据同步B两侧订单item表数据 2、更新B侧证件地址信息、根据BSS中间表数据。 | 6 | 0.27273
[11 empty] | 修改公共js | 获取首页认证信息，判断二代身份证或者户口薄认证的用户年龄 | 6 | 0.27273
[11 empty] | 总部预付费无线上网卡开户页面 | 通过公共JS判断，解析为年龄是否为8-16岁 或者16岁以上 或者8岁以下 页面新增代办人/法定代理人框用来保存信息 修改js，html Java 入表保存代理人/代办人信息 | 5 | 0.22727
[11 empty] | 省份预付费无线上网卡开户页面 | 解析为年龄是否为8-16岁 或者16岁以上 或者8岁以下 页面新增代办人/法定代理人框用来保存信息 修改js，html Java 入表保存代理人/代办人信息 | 4 | 0.18182
[11 empty] | 上网卡后付费个人开户页面 | 解析为年龄是否为8-16岁 页面新增代办人/法定代理人框用来保存信息 修改js，html Java 入表保存代理人/代办人信息； 或者16岁以上 或者8岁以下与上述8-16岁处理逻辑相同。 | 4 | 0.18182
[11 empty] | 修改ESS前台开户页面 | 在首页认证后，解析为年龄是否为16岁以上 在ESS前台开户页面新增代办人/法定代理人框用来保存信息 修改开户对应的html、js和java ，对前台录入代理人/代办人信息进行处理和保存。 16岁以上 或者8岁以下处理流程相同。 | 4 | 0.18182
[11 empty] | 修改过户页面 | 在过户前台页面，解析为年龄是否为8-16岁 或者16岁以上 或者8岁以下，前台页面新增新老代办人/法定代理人框 修改js，html Java 入表保存代理人/代办人信息。 | 4 | 0.18182
[11 empty] | 修改过户仅客户页面 | 在通过认证后，解析为年龄是否为8-16岁 或者16岁以上 或者8岁以下 在对应的页面新增新老代办人/法定代理人框用来保存信息 修改后台逻辑 ，入表保存代理人/代办人信息。 | 4 | 0.18182
[11 empty] | 修改真实身份认证页面 | 解析为年龄是否为8-16岁 或者16岁以上 或者8岁以下 页面新增新老代办人/法定代理人框用来保存信息 修改js，html Java 入表保存代理人/代办人信息 | 4 | 0.18182
[11 empty] | 客户资料变更 | 在首页认证后，解析为年龄是否为16岁以上 或者8岁以下 或者8-16岁 在ESS前台开户页面新增代办人/法定代理人框用来保存信息 修改开户对应的html、js和java ，对前台录入代理人/代办人信息进行处理和保存。 | 4 | 0.18182
[11 empty] | 修改客户资料返档 | 解析为年龄是否为8-16岁 或者16岁以上 或者8岁以下 页面新增代办人/法定代理人框用来保存信息 修改js，html Java 入表保存代理人/代办人信息 | 4 | 0.18182
[11 empty] | 修改融合变更/新装页面 | 解析为年龄是否为8-16岁 或者16岁以上 或者8岁以下 页面新增代办人/法定代理人框用来保存信息 修改前台页面和JS，以及对应的java处理文件来保存代理人/代办人信息 | 5 | 0.22727
[11 empty] | 修改集团开户类页面 | 1、变更使用责任人，上网卡后付费集团开户 集团开户 限制 1）小于18岁（不含18），不能作为集团经办人。 2）小于16岁（不含16），不能以集团用户使用人入网。 修改js，html Java 入表保存代理人/代办人信息 | 5 | 0.22727
[11 empty] | 修改公共类 | 用来判断需要代理人的时候是否有代理人信息入表 | 4 | 0.18182
[11 empty] | 版本编译及合版 | 版本编译及合版 涉及营业、接口版本合版及六省版本库更新。 统一版本代码编译,JAR包封装及省份特殊标记等。 | 6 | 0.27273
[11 empty] | 业务、数据测试 | 北六集成测试 涉及营业、接口、ESS\BSS | 44 | 2
[11 empty] | 业务、数据测试 | 配合省份功能测试，冒烟测试 涉及营业、接口、ESS\BSS | 12 | 0.54545
[10 empty] | 合计 |  |  | 170 | 7.7273
专家姓名 |  | 方案评审意见 | [7 empty] | 工作量（人日） | 按规则计算工作量（人日） |  | 按规则计算工作量（人月） （高级）
1
2 | [10 empty] | 需求人签字
3 | [10 empty] | 项目经理签字
4 | [10 empty] | 合作厂商人员签字
5 | [10 empty] | 设计院签字
6 | [10 empty] | 评审负责人签字
7 | [10 empty] | 评审日期：

## 七分内容页
需求方案及工作量评审表
序号 | 需求编号 | 需求名称 | 需求提出部门 | 项目经理 | 需求提出人 | 需求提出时间 | 需求分类 | 详细需求 | 建设方案 | 改造系统 | 需求方案分解（体现业务上分解方案） | 程序改造点（对应分解方案程序所做的改造） | 厂商预估工作量 |  | 专家评审工作量 | 确定开发计划
[13 empty] | 人日 | 人月 | 人日
1 | RHQ2018020500059 | 关于未成年人办理入网的证件要求的优化需求 | 联通软件研究院本部-公众研发事业部 | 黄大勇 | 苏光耀 18611378404 | 2018-02-05 | 业务需求 | 1、公众客户 户口簿，仅供8周岁（含）至16周岁（不含）的未成年人办理入网手续使用。 未成年人办理业务持证要求： （1）不满8周岁的未成年人无法办理入网手续，须由其法定代理人出示本人证件原件办理。 （2）8周岁（含）至16周岁（不含）的未成年人办理入网手续时，其法定代理人须同时到场，并同时查验、登记、拍摄并留存未成年人本人及其法定代理人证件照片及客户照片。 2、集团客户 （1）不满18周岁公民不能作为集团经办人。 （2）不满16周岁公民不能以集团用户使用人入网。 | 涉及接口均为旧接口，营业改造页面，落相应数据 | 北六核心-客户关系管理系统 | 需求 | 需求： 1、明确具体需求内容 2、设计整体实现方案 3、相关规范梳理及可行性分析 4、内审 5、外审 6、协调测试资源 7、测试，生产验证问题跟踪 | 24 | 1.0909 |  | 2018-05-24
[11 empty] | 修改B侧身份证件地址同步功能文件接口 | 接口向B侧中间表同步代理人证件信息，接口提供FTP功能，从外围系统获取身份证件地址同步信息后入库，给营业处理。 | 4 | 0.18182
[11 empty] | 修改E侧身份证件地址同步功能文件同步接口 | ESS接口通过FTP协议，获取相应的文件后，用shell脚本处理后入库后向E侧中间表同步代理人证件信息 | 3 | 0.13636
[11 empty] | 修改E侧tf_b_trade_online_custinfo中间表结构 | 1、新增代办人/代理人证件信息，在E侧入库。 2、营业处理接口入库数据，保存数据到中间表。 | 4 | 0.18182
[11 empty] | 修改B侧tf_b_trade_online_custinfo中间表结构 | 1、在BSS系统中，新增代办人/代理人证件信息。 2、由接口shell脚本处理，保存接口同步过来的数据 | 4 | 0.18182
[11 empty] | 修改B侧存储过程 | 1，修改E侧存储过程（P_CSM_PSPTADDR_SYNC），将中间表（tf_b_trade_online_custinfo）数据同步E两侧订单tf_b_trade_item表数据 2、根据中间表数，更新E侧证件地址信息。 | 6 | 0.27273
[11 empty] | 修改E侧存储过程 | 1，B侧存储过程P_CSM_PSPTADDR_SYNC进行修改操作，将中间表数据同步B两侧订单item表数据 2、更新B侧证件地址信息、根据BSS中间表数据。 | 6 | 0.27273
[11 empty] | 修改公共js | 获取首页认证信息，判断二代身份证或者户口薄认证的用户年龄 | 6 | 0.27273
[11 empty] | 总部预付费无线上网卡开户页面 | 通过公共JS判断，解析为年龄是否为8-16岁 或者16岁以上 或者8岁以下 页面新增代办人/法定代理人框用来保存信息 修改js，html Java 入表保存代理人/代办人信息 | 5 | 0.22727
[11 empty] | 省份预付费无线上网卡开户页面 | 解析为年龄是否为8-16岁 或者16岁以上 或者8岁以下 页面新增代办人/法定代理人框用来保存信息 修改js，html Java 入表保存代理人/代办人信息 | 4 | 0.18182
[11 empty] | 上网卡后付费个人开户页面 | 解析为年龄是否为8-16岁 页面新增代办人/法定代理人框用来保存信息 修改js，html Java 入表保存代理人/代办人信息； 或者16岁以上 或者8岁以下与上述8-16岁处理逻辑相同。 | 4 | 0.18182
[11 empty] | 修改ESS前台开户页面 | 在首页认证后，解析为年龄是否为16岁以上 在ESS前台开户页面新增代办人/法定代理人框用来保存信息 修改开户对应的html、js和java ，对前台录入代理人/代办人信息进行处理和保存。 16岁以上 或者8岁以下处理流程相同。 | 4 | 0.18182
[11 empty] | 修改过户页面 | 在过户前台页面，解析为年龄是否为8-16岁 或者16岁以上 或者8岁以下，前台页面新增新老代办人/法定代理人框 修改js，html Java 入表保存代理人/代办人信息。 | 4 | 0.18182
[11 empty] | 修改过户仅客户页面 | 在通过认证后，解析为年龄是否为8-16岁 或者16岁以上 或者8岁以下 在对应的页面新增新老代办人/法定代理人框用来保存信息 修改后台逻辑 ，入表保存代理人/代办人信息。 | 4 | 0.18182
[11 empty] | 修改真实身份认证页面 | 解析为年龄是否为8-16岁 或者16岁以上 或者8岁以下 页面新增新老代办人/法定代理人框用来保存信息 修改js，html Java 入表保存代理人/代办人信息 | 4 | 0.18182
[11 empty] | 客户资料变更 | 在首页认证后，解析为年龄是否为16岁以上 或者8岁以下 或者8-16岁 在ESS前台开户页面新增代办人/法定代理人框用来保存信息 修改开户对应的html、js和java ，对前台录入代理人/代办人信息进行处理和保存。 | 4 | 0.18182
[11 empty] | 修改客户资料返档 | 解析为年龄是否为8-16岁 或者16岁以上 或者8岁以下 页面新增代办人/法定代理人框用来保存信息 修改js，html Java 入表保存代理人/代办人信息 | 4 | 0.18182
[11 empty] | 修改融合变更/新装页面 | 解析为年龄是否为8-16岁 或者16岁以上 或者8岁以下 页面新增代办人/法定代理人框用来保存信息 修改前台页面和JS，以及对应的java处理文件来保存代理人/代办人信息 | 5 | 0.22727
[11 empty] | 修改集团开户类页面 | 1、变更使用责任人，上网卡后付费集团开户 集团开户 限制 1）小于18岁（不含18），不能作为集团经办人。 2）小于16岁（不含16），不能以集团用户使用人入网。 修改js，html Java 入表保存代理人/代办人信息 | 5 | 0.22727
[11 empty] | 修改公共类 | 用来判断需要代理人的时候是否有代理人信息入表 | 4 | 0.18182
[11 empty] | 版本编译及合版 | 版本编译及合版 涉及营业、接口版本合版及六省版本库更新。 统一版本代码编译,JAR包封装及省份特殊标记等。 | 6 | 0.27273
[11 empty] | 业务、数据测试 | 北六集成测试 涉及营业、接口、ESS\BSS | 44 | 2
[11 empty] | 业务、数据测试 | 配合省份功能测试，冒烟测试 涉及营业、接口、ESS\BSS | 12 | 0.54545
[10 empty] | 合计 |  |  | 170 | 7.7273
专家评审结果 | [11 empty] | 评审结果
专家姓名 |  | 方案评审意见 | [6 empty] | 工作量（人日） |  | 按规则计算工作量（人日） |  | 按规则计算工作量（人月） 人员级别：高级