## RHQ2018020600016
需求方案及工作量评审表
序号 | 需求编号 | 需求名称 | 需求提出部门 | 项目经理 | 需求提出人 | 需求提出时间 | 需求分类 | 详细需求 | 建设方案 | 改造系统 | 需求方案分解（体现业务上分解方案） | 程序改造点（对应分解方案程序所做的改造） | 厂商预估工作量 |  | 专家评审工作量 | 确定开发计划
[13 empty] | 人日 | 人月 | 人日
1 | RHQ2018020600016 | 国际数据漫游产品订购/退订接口改造需求 | 国际公司（国际业务部）-国际结算与漫游支撑中心 | 王玉芳 | 金程 18601108190 | 2018-02-06 | 业务需求 | 为了提升国际漫游用户体验，同时避免公司结算损失，必须彻底解决流控平台和联通营业侧用户订购关系不一致的问题。结合日常订购关系同步和异步处理过程中发现的异常情况，经过反复讨论，归纳亟待解决的问题如下：1）部分接口规范字段产生歧义；2）文件接口上传要求需要统一；3）明确定义补换卡场景；4）建立按月全量数据核对机制 | 国际数据漫游产品订购、退订接口改造 | 北六核心-客户关系管理系统 | 需求 | 需求： 1、明确具体需求内容 2、设计整体实现方案 3、相关规范梳理及可行性分析 4、内审 5、外审 6、协调测试资源 7、测试，生产验证问题跟踪 | 12 | 0.54545 |  | 2018-05-10
[11 empty] | 国际数据漫游产品实时接口改造 | 订单生成规则修改 一、订单ID（ORDER_ID），唯一标识一条订单记录，省分BSS应按照，两位省分编码（用户归属省分）+两位发起系统编码+省分订单ID（不包含加号）的方式生成； | 3 | 0.13636
[12 empty] | 生效时间处理 二、生效时间（START_DATE）： 1、办理订购时：订购产品的真实生效时间 2、办理退订时：退订产品的真实生效时间 | 5 | 0.22727
[12 empty] | 失效时间处理 三、失效时间(END_DATE )： 1、办理订购时，失效时间为产品失效时间， 2、办理退订时，如退订次日生效，那么时间为办理次日0点0分0秒） | 5 | 0.22727
[12 empty] | 新增保留字段的处理逻辑 四、输入参数新增保留字段：订单生成时间（ORDER_TIME） | 5 | 0.22727
[12 empty] | 补换卡处理逻辑修改 五、补换卡的处理 1、补换卡信息，新的IMSI要同步通知RCC。 2、补换卡同步信息中，明确要求不能传产品信息给RCC，不传产品节点（PRODUCT_INFO）。 | 8 | 0.36364
[11 empty] | 国际数据漫游产品日对账接口改造 | 修改日对账sql，等同实时接口要求改造日对账文件中的字段 | 6 | 0.27273
[11 empty] | 国际数据漫游产品月全量接口改造 | 新增月全量捞取sql，捞取当前有效订购国际漫游的用户，按订购时产生的订单同步，优化sql效率 | 6 | 0.27273
[11 empty] | 新增漫游数据订购信息对账接口 | 编写程序通过获取数据拼装XML报文，设置定时任务，配置ftp相关信息指导说明 | 8 | 0.36364
[11 empty] | 版本编译及合版 | 涉及营业、接口版本合版及六省版本库更新。 统一版本代码编译,JAR包封装及省份特殊标记等。 | 6 | 0.27273
[11 empty] | 业务、数据测试 | 北六集成测试 涉及营业、接口、ESS\BSS | 16 | 0.72727
[11 empty] | 业务、数据测试 | 配合省份功能测试，冒烟测试 涉及营业、接口、ESS\BSS | 6 | 0.27273
[10 empty] | 合计 |  |  | 86 | 3.9091
专家姓名 |  | 方案评审意见 | [7 empty] | 工作量（人日） | 按规则计算工作量（人日） |  | 按规则计算工作量（人月） （高级）
1
2 | [10 empty] | 需求人签字
3 | [10 empty] | 项目经理签字
4 | [10 empty] | 合作厂商人员签字
5 | [10 empty] | 设计院签字
6 | [10 empty] | 评审负责人签字
7 | [10 empty] | 评审日期：