## 工作量明细表
需求方案及工作量评审表
序号 | 需求编号 | 需求名称 | 需求提出部门 | 项目经理 | 需求提出人 | 需求提出时间 | 需求分类 | 详细需求 | 建设方案 | 改造系统 | 需求方案分解（体现业务上分解方案） | 程序改造点（对应分解方案程序所做的改造） | 厂商预估工作量 |  | 专家评审工作量 | 确定开发计划
[13 empty] | 人日 | 人月 | 人日
1 | RHQ2018030100037 | 免填单优化项目”全面推广相关工作需求 | 市场部-业务管理处 | 马煜 | 向红兵 18601100976 | 2018-03-01 | 业务需求 | 免填单优化项目”全面推广相关工作需求 | 1、新增界面 2、改造打印主流流程 3、新增业务免填模板和参数 | 北六核心-客户关系管理系统 | 需求 | 需求： 1、明确具体需求内容 2、设计整体实现方案 3、相关规范梳理及可行性分析 4、内审 5、外审 6、协调测试资源 7、测试，生产验证问题跟踪 | 25 | 1.1364
[11 empty] | 新增界面 | 增加新免填单模板界面，适配新免单模板样式 | 5 | 0.22727
[12 empty] | 增加新免填单调式界面，是配新免填的打印调试 | 5 | 0.22727
[11 empty] | 更改后台业务流程 | 修改后台生成免填单流程LCU，增加打印分支逻辑 | 8 | 0.36364
[12 empty] | 新增参数和权限控制分支逻辑 | 4 | 0.18182
[12 empty] | 修改后台生成免填单流程cpp，适配新老免填单 | 6 | 0.27273
[12 empty] | 修改后台生成免填单流程cpp，读取新免填单模板，新增sql | 6 | 0.27273
[12 empty] | 修改后台生成免填单流程cpp，读取新免单参数，新增sql | 6 | 0.27273
[12 empty] | 修改后台生成免填单流程cpp，解析免填单模板 | 8 | 0.36364
[12 empty] | 更改打印输出流程，整理新免填单模板的输出信息，并输出 | 6 | 0.27273
[11 empty] | 新增模板和参数 | 新增开户新免单模板PRINT_X_T10，及相关param参数 | 4 | 0.18182
[12 empty] | 新增移网变更模板PRINT_X_T120，及相关param参数 | 4 | 0.18182
[12 empty] | 新增固网变更新免单模板PRINT_X_GW，及相关param参数 | 4 | 0.18182
[12 empty] | 新增过户新免单模板PRINT_X_T110，及相关param参数 | 4 | 0.18182
[12 empty] | 新增终端挂失解挂新免单模板PRINT_X_T149，及相关param参数 | 4 | 0.18182
[12 empty] | 新增正式销户新免单模板PRINT_X_T191，及相关param参数 | 4 | 0.18182
[12 empty] | 新增帐户信息变更新免单模板PRINT_X_T80，及相关param参数 | 4 | 0.18182
[12 empty] | 新增预付款业务新免单模板PRINT_X_T290，及相关param参数 | 4 | 0.18182
[12 empty] | 新增移网后付费挂失新免单模板PRINT_X_T139，及相关param参数 | 4 | 0.18182
[12 empty] | 新增移网后付费解挂新免单模板PRINT_X_T133，及相关param参数 | 4 | 0.18182
[12 empty] | 新增用户预约销户新免单模板PRINT_X_T190，及相关param参数 | 4 | 0.18182
[12 empty] | 新增拆机新免单模板PRINT_X_T192，及相关param参数 | 4 | 0.18182
[12 empty] | 新增密码变更新免单模板PRINT_X_T71，及相关param参数 | 4 | 0.18182
[12 empty] | 新增固网停机保号新免单模板PRINT_X_T132，及相关param参数 | 4 | 0.18182
[12 empty] | 新增固网停机保号复机新免单模板PRINT_X_T137，及相关param参数 | 4 | 0.18182
[12 empty] | 新增移网后付费停机保号新免单模板PRINT_X_T131，及相关param参数 | 4 | 0.18182
[12 empty] | 新增移网后付费停机保号复机新免单模板PRINT_X_T133，及相关param参数 | 4 | 0.18182
[12 empty] | 新增取消预约销户新免单模板PRINT_X_T310，及相关param参数 | 4 | 0.18182
[12 empty] | 新增移网合约解约新免单模板PRINT_X_T154，及相关param参数 | 4 | 0.18182
[12 empty] | 新增用户基本信息变更新免单模板PRINT_X_T70，及相关param参数 | 4 | 0.18182
[12 empty] | 新增客户合并拆分新免单模板PRINT_X_T83，及相关param参数 | 4 | 0.18182
[12 empty] | 新增客户资料变更新免单模板PRINT_X_T60，及相关param参数 | 4 | 0.18182
[12 empty] | 新增过户（仅客户）新免单模板PRINT_X_T101，及相关param参数 | 4 | 0.18182
[12 empty] | 新增银行卡代扣签约新免单模板PRINT_X_T84，及相关param参数 | 4 | 0.18182
[12 empty] | 新增银行卡代扣解约新免单模板PRINT_X_T85，及相关param参数 | 4 | 0.18182
[12 empty] | 新增补卡新免单模板PRINT_X_T141，及相关param参数 | 4 | 0.18182
[12 empty] | 新增换卡新免单模板PRINT_X_T142，及相关param参数 | 4 | 0.18182
[12 empty] | 新增积分兑换新免单模板PRINT_X_T330，及相关param参数 | 4 | 0.18182
[12 empty] | 新增普通付费关系变更新免单模板PRINT_X_T160，及相关param参数 | 4 | 0.18182
[12 empty] | 新增积分调整新免单模板PRINT_X_T350，及相关param参数 | 4 | 0.18182
[12 empty] | 新增积分合并新免单模板PRINT_X_T331，及相关param参数 | 4 | 0.18182
[12 empty] | 新增积分合并拆分新免单模板PRINT_X_T332，及相关param参数 | 4 | 0.18182
[12 empty] | 新增移网SP查询 退订 订购新免单模板PRINT_X_T381，及相关param参数 | 4 | 0.18182
[12 empty] | 新增营销活动返销新免单模板PRINT_X_T196，及相关param参数 | 4 | 0.18182
[12 empty] | 新增积分兑换新免单模板PRINT_X_T330，及相关param参数 | 4 | 0.18182
[11 empty] | 无纸化推送 | 更改无纸化新免填单的流程lcu，增加新免填信息推送分支 | 8 | 0.36364
[12 empty] | 新增参数控制分支，适应新老逻辑控制。 | 3 | 0.13636
[12 empty] | 更改无纸化新免填单的流程cpp，增加适配新免填模板 | 4 | 0.18182
[12 empty] | 将新的免填模板推送给无纸化信息，将新免单内容推送给无纸化，要求和纸质的样式规则一致 | 5 | 0.22727
[11 empty] | 参数设置和配合梳理 | 1、将个性化的参数整理出来，需要省份配合梳理 2、配合省份进行参数梳理 | 10 | 0.45455
[11 empty] | 版本编译及合版 | 六、版本编译及合版 涉及营业、接口版本合版及六省版本库更新。 统一版本代码编译,JAR包封装及省份特殊标记等。 | 6 | 0.27273
[11 empty] | 业务、数据测试 | 北六集成测试 涉及营业、接口、ESS\BSS | 35 | 1.5909
[12 empty] | 配合省份功能测试，冒烟测试 涉及营业、接口、ESS\BSS | 12 | 0.54545
[10 empty] | 合计 |  |  | 302 | 13.7273
专家姓名 |  | 方案评审意见 | [7 empty] | 工作量（人日） | 按规则计算工作量（人日） |  | 按规则计算工作量（人月） （高级）
1
2 | [10 empty] | 需求人签字
3 | [10 empty] | 项目经理签字
4 | [10 empty] | 合作厂商人员签字
5 | [10 empty] | 设计院签字
6 | [10 empty] | 评审负责人签字
7 | [10 empty] | 评审日期：

## 七分内容页
需求方案及工作量评审表
序号 | 需求编号 | 需求名称 | 需求提出部门 | 项目经理 | 需求提出人 | 需求提出时间 | 需求分类 | 详细需求 | 建设方案 | 改造系统 | 需求方案分解（体现业务上分解方案） | 程序改造点（对应分解方案程序所做的改造） | 厂商预估工作量 |  | 专家评审工作量 | 确定开发计划
[13 empty] | 人日 | 人月 | 人日
1 | RHQ2018030100037 | 免填单优化项目”全面推广相关工作需求 | 市场部-业务管理处 | 马煜 | 向红兵 18601100976 | 2018-03-01 | 业务需求 | 免填单优化项目”全面推广相关工作需求 | 1、新增界面 2、改造打印主流流程 3、新增业务免填模板和参数 | 北六核心-客户关系管理系统 | 需求 | 需求： 1、明确具体需求内容 2、设计整体实现方案 3、相关规范梳理及可行性分析 4、内审 5、外审 6、协调测试资源 7、测试，生产验证问题跟踪 | 25 | 1.1364
[11 empty] | 新增界面 | 增加新免填单模板界面，适配新免单模板样式 | 5 | 0.22727
[12 empty] | 增加新免填单调式界面，是配新免填的打印调试 | 5 | 0.22727
[11 empty] | 更改后台业务流程 | 修改后台生成免填单流程LCU，增加打印分支逻辑 | 8 | 0.36364
[12 empty] | 新增参数和权限控制分支逻辑 | 4 | 0.18182
[12 empty] | 修改后台生成免填单流程cpp，适配新老免填单 | 6 | 0.27273
[12 empty] | 修改后台生成免填单流程cpp，读取新免填单模板，新增sql | 6 | 0.27273
[12 empty] | 修改后台生成免填单流程cpp，读取新免单参数，新增sql | 6 | 0.27273
[12 empty] | 修改后台生成免填单流程cpp，解析免填单模板 | 8 | 0.36364
[12 empty] | 更改打印输出流程，整理新免填单模板的输出信息，并输出 | 6 | 0.27273
[11 empty] | 新增模板和参数 | 新增开户新免单模板PRINT_X_T10，及相关param参数 | 4 | 0.18182
[12 empty] | 新增移网变更模板PRINT_X_T120，及相关param参数 | 4 | 0.18182
[12 empty] | 新增固网变更新免单模板PRINT_X_GW，及相关param参数 | 4 | 0.18182
[12 empty] | 新增过户新免单模板PRINT_X_T110，及相关param参数 | 4 | 0.18182
[12 empty] | 新增终端挂失解挂新免单模板PRINT_X_T149，及相关param参数 | 4 | 0.18182
[12 empty] | 新增正式销户新免单模板PRINT_X_T191，及相关param参数 | 4 | 0.18182
[12 empty] | 新增帐户信息变更新免单模板PRINT_X_T80，及相关param参数 | 4 | 0.18182
[12 empty] | 新增预付款业务新免单模板PRINT_X_T290，及相关param参数 | 4 | 0.18182
[12 empty] | 新增移网后付费挂失新免单模板PRINT_X_T139，及相关param参数 | 4 | 0.18182
[12 empty] | 新增移网后付费解挂新免单模板PRINT_X_T133，及相关param参数 | 4 | 0.18182
[12 empty] | 新增用户预约销户新免单模板PRINT_X_T190，及相关param参数 | 4 | 0.18182
[12 empty] | 新增拆机新免单模板PRINT_X_T192，及相关param参数 | 4 | 0.18182
[12 empty] | 新增密码变更新免单模板PRINT_X_T71，及相关param参数 | 4 | 0.18182
[12 empty] | 新增固网停机保号新免单模板PRINT_X_T132，及相关param参数 | 4 | 0.18182
[12 empty] | 新增固网停机保号复机新免单模板PRINT_X_T137，及相关param参数 | 4 | 0.18182
[12 empty] | 新增移网后付费停机保号新免单模板PRINT_X_T131，及相关param参数 | 4 | 0.18182
[12 empty] | 新增移网后付费停机保号复机新免单模板PRINT_X_T133，及相关param参数 | 4 | 0.18182
[12 empty] | 新增取消预约销户新免单模板PRINT_X_T310，及相关param参数 | 4 | 0.18182
[12 empty] | 新增移网合约解约新免单模板PRINT_X_T154，及相关param参数 | 4 | 0.18182
[12 empty] | 新增用户基本信息变更新免单模板PRINT_X_T70，及相关param参数 | 4 | 0.18182
[12 empty] | 新增客户合并拆分新免单模板PRINT_X_T83，及相关param参数 | 4 | 0.18182
[12 empty] | 新增客户资料变更新免单模板PRINT_X_T60，及相关param参数 | 4 | 0.18182
[12 empty] | 新增过户（仅客户）新免单模板PRINT_X_T101，及相关param参数 | 4 | 0.18182
[12 empty] | 新增银行卡代扣签约新免单模板PRINT_X_T84，及相关param参数 | 4 | 0.18182
[12 empty] | 新增银行卡代扣解约新免单模板PRINT_X_T85，及相关param参数 | 4 | 0.18182
[12 empty] | 新增补卡新免单模板PRINT_X_T141，及相关param参数 | 4 | 0.18182
[12 empty] | 新增换卡新免单模板PRINT_X_T142，及相关param参数 | 4 | 0.18182
[12 empty] | 新增积分兑换新免单模板PRINT_X_T330，及相关param参数 | 4 | 0.18182
[12 empty] | 新增普通付费关系变更新免单模板PRINT_X_T160，及相关param参数 | 4 | 0.18182
[12 empty] | 新增积分调整新免单模板PRINT_X_T350，及相关param参数 | 4 | 0.18182
[12 empty] | 新增积分合并新免单模板PRINT_X_T331，及相关param参数 | 4 | 0.18182
[12 empty] | 新增积分合并拆分新免单模板PRINT_X_T332，及相关param参数 | 4 | 0.18182
[12 empty] | 新增移网SP查询 退订 订购新免单模板PRINT_X_T381，及相关param参数 | 4 | 0.18182
[12 empty] | 新增营销活动返销新免单模板PRINT_X_T196，及相关param参数 | 4 | 0.18182
[12 empty] | 新增积分兑换新免单模板PRINT_X_T330，及相关param参数 | 4 | 0.18182
[11 empty] | 无纸化推送 | 更改无纸化新免填单的流程lcu，增加新免填信息推送分支 | 8 | 0.36364
[12 empty] | 新增参数控制分支，适应新老逻辑控制。 | 3 | 0.13636
[12 empty] | 更改无纸化新免填单的流程cpp，增加适配新免填模板 | 4 | 0.18182
[12 empty] | 将新的免填模板推送给无纸化信息，将新免单内容推送给无纸化，要求和纸质的样式规则一致 | 5 | 0.22727
[11 empty] | 参数设置和配合梳理 | 1、将个性化的参数整理出来，需要省份配合梳理 2、配合省份进行参数梳理 | 10 | 0.45455
[11 empty] | 版本编译及合版 | 六、版本编译及合版 涉及营业、接口版本合版及六省版本库更新。 统一版本代码编译,JAR包封装及省份特殊标记等。 | 6 | 0.27273
[11 empty] | 业务、数据测试 | 北六集成测试 涉及营业、接口、ESS\BSS | 35 | 1.5909
[12 empty] | 配合省份功能测试，冒烟测试 涉及营业、接口、ESS\BSS | 12 | 0.54545
[10 empty] | 合计 |  |  | 302 | 13.7273
专家评审结果 | [11 empty] | 评审结果
专家姓名 |  | 方案评审意见 | [6 empty] | 工作量（人日） |  | 按规则计算工作量（人日） |  | 按规则计算工作量（人月） 人员级别：高级