## RHQ2018030700026
需求方案及工作量评审表
序号 | 需求编号 | 需求名称 | 需求提出部门 | 项目经理 | 需求提出人 | 需求提出时间 | 需求分类 | 详细需求 | 建设方案 | 改造系统 | 需求方案分解（体现业务上分解方案） | 程序改造点（对应分解方案程序所做的改造） | 厂商预估工作量 |  | 专家评审工作量 | 确定开发计划
[13 empty] | 人日 | 人月 | 人日
1 | RHQ2018030700026 | 优化亲密付功能 | 市场部-业务管理处 | 邓景文 | 王艳丽 18601105060 | 2018-03-07 | 业务需求 | 在手厅"亲密充"功能（仅支持移网号码固定面值充值服务）基础上补充2点功能：1、可以支持固话、宽带交费 2、可以支持任意金额交费。 | 1）移网（原来只支撑移网直充业务，现在需要新增任意金额交费）、固话、宽带交费 2）新增绑定的亲密充号码默认展示用户"欠费金额"功能 2、接口改造（涉及CBSS和31省BSS）：移网、固网交费实时和文件接口均新增字段值标识业务类型为"亲密充业务" 二、对账、稽核、报表改造 1、新增亲密充移网、固网交费业务支付对账 2、新增亲密充业务稽核 3、亲密充业务在业务量和财务报表修改 | 北六核心-综合计费帐处系统 | 需求 | 需求： 1、明确具体需求内容 2、设计整体实现方案 3、相关规范梳理及可行性分析 4、内审 5、外审 6、协调测试资源 7、测试，生产验证问题跟踪 | 8 | 0.36364 |  | 2018-05-10
[11 empty] | 亲密充增加缴费功能 | 修改缴费流程LCU 外围ECS会传过来np_tag ，接口解析报文转换成BSS对应字段赋值，账管获取判断这个字段存在不存在如果存在并且大于0，那就把字段入库到TF_B_NATURAL_PERSON_PAYLOG。 | 10 | 0.45455
[11 empty] | 提供报表脚本 | 外围报表统计对自然人、亲密充缴费进行区分 | 4 | 0.18182
[11 empty] | 版本编译及合版 | 版本编译及合版 版本合版及六省版本库更新。 统一版本代码编译,JAR包封装及省份特殊标记等。 | 2 | 0.090909
[11 empty] | 业务、数据测试 | 北六集成测试 涉及账管、接口、BSS 测试用例编写 ECS缴费功能测试，根据测试场景拼装接口报文测试 | 15 | 0.68182
[11 empty] | 业务、数据测试 | 配合省份功能测试，冒烟测试 涉及账管、接口、BSS | 6 | 0.27273
[10 empty] | 合计 |  |  | 45 | 2.0455
专家姓名 |  | 方案评审意见 | [7 empty] | 工作量（人日） | 按规则计算工作量（人日） |  | 按规则计算工作量（人月） （高级）
1
2 | [10 empty] | 需求人签字
3 | [10 empty] | 项目经理签字
4 | [10 empty] | 合作厂商人员签字
5 | [10 empty] | 设计院签字
6 | [10 empty] | 评审负责人签字
7 | [10 empty] | 评审日期：