## 工作量明细表
需求方案及工作量评审表
序号 | 需求编号 | 需求名称 | 需求提出部门 | 项目经理 | 需求提出人 | 需求提出时间 | 需求分类 | 详细需求 | 建设方案 | 改造系统 | 需求方案分解（体现业务上分解方案） | 程序改造点（对应分解方案程序所做的改造） | 厂商预估工作量 |  | 专家评审工作量 | 确定开发计划
[13 empty] | 人日 | 人月 | 人日
1 | RHQ2018030800030 | 关于宽带续费相关接口改造的需求 | 互联网运营部-技术开发中心 | 刘庆超 | 刘永平 18601101590 | 2018-03-08 | 业务需求 | 为方便用户从互联网触点一站式办理宽带续费，同时构建中国联通全网一点线上宽带续费能力，中国联通利用CBSS/BSS原有接口能力与支付宝开展了业务对接。通过试点省分在开展的宽带业务线上续约趸交全流程的测试中，发现现有的技术流程及接口响应时延较大，无法符合支付宝等第三方触点的上线要求。因此，经集团与软研院重新讨论沟通后，决定对CBSS/BSS等系统原有的宽带续费相关接口进行改造。. | 1、新增用户可变更产品查询接口 2、新增宽带趸交预提交接口 3、新增宽带趸交正式提交接口 4、新增宽带续费日对账文件接口 | 北六核心-客户关系管理系统 | 需求 | 需求： 1、明确具体需求内容 2、设计整体实现方案 3、相关规范梳理及可行性分析 4、内审 5、外审 6、协调测试资源 7、测试，生产验证问题跟踪 8、紧急需求协调 | 15 | 0.68182 |  | 2018-05-10
[11 empty] | 新增用户可变更产品查询接口 | 新增用户可变更产品查询接口，新增LCU流程 | 4 | 0.18182
[12 empty] | 根据接口规范，新增流程调用查询方法，在.h文件中增加处理函数，在对应的CPP中增加函数，并实现这个函数逻辑。 | 6 | 0.27273
[12 empty] | 新增校验逻辑，判断用户号码是否存在，判断用户是当前资费是否为趸交预存款资费； | 3 | 0.13636
[12 empty] | 新增判断逻辑，判断用户是否已经做过趸交续约。如果已经做过续趸，则不允许再次续趸； | 3 | 0.13636
[12 empty] | 1、新增SQL； 2、查询用户可续趸资费，接入方式，速率等 | 3 | 0.13636
[12 empty] | 组织返回参数，包括用户可办理资费名称，编码及资费属性，返回给接口，由全业务接口再返回给外围系统。 | 4 | 0.18182
[12 empty] | 新增宽带趸交预提交接口，新建LCU流程； | 8 | 0.36364
[12 empty] | 新增预提交方法，修改CPP，根据接口来的报文，解析报文，转化报文，进行业务台账处理； | 6 | 0.27273
[11 empty] | 新增宽带趸交预提交接口 | 获取用户三户信息，判断是否存在在途单；判断是否为包年用户，查询用户的包年产品，趸交资费及属性； | 6 | 0.27273
[12 empty] | 新增SQL，根据趸交资费及属性，计算续趸开始时间，及续趸周期。 | 6 | 0.27273
[12 empty] | 调用账管流程，获取用户续趸费用及费用类型编码及名称。 | 6 | 0.27273
[12 empty] | 修改CPP，新增SQL，组织续趸资费属性信息，包括续趸资费，到期处理方式及续趸周期 | 6 | 0.27273
[12 empty] | 修改CPP，新增方法：生成业务主台账，及互联网趸交标识信息trade_other表（RSRV_VALUE_CODE为SRET）。 | 6 | 0.27273
[12 empty] | 根据续包年费用，费用类型，组织返回参数给外围系统 | 5 | 0.22727
[12 empty] | 新增流程，调用预提交方法（新增流程并修改CPP）； | 6 | 0.27273
[12 empty] | 新增宽带趸交正式提交接口，新增LCU流程； | 5 | 0.22727
[12 empty] | 新增正式提交方法，修改预提交台账状态，使得趸交订单正常完工 | 6 | 0.27273
[11 empty] | 新增宽带趸交正式提交接口 | 修改CPP代码，生成台账费用表，包括tradefee_sub及tradefee_paymoney表信息 | 6 | 0.27273
[12 empty] | 生成费用台账主表，并挂单，对账成功将费用订单完工，才将费用同步至账管，如果支付公司失败，北六测成功，需要取消北六侧趸交信息，且对账时将费用订单直接搬至历史表。 | 10 | 0.45455
[12 empty] | 根据接口规范，设计临时表，让接口把外围数据解析后，入库到此临时表中。 | 2 | 0.090909
[12 empty] | 新增对账接口表，利用外围系统提供FTP信息，编写SHELL脚本，入库中间表。 | 3 | 0.13636
[11 empty] | 新增宽带续费日对账文件接口 | 新增对账存储过程，根据接口表数据，循环判断北六侧是否趸交成功 | 2 | 0.090909
[12 empty] | 如果趸交成功，则修改费用台账，让其完工，将费用同步账管，并修改trade_other表状态为对账成功，修改接口表状态 | 4 | 0.18182
[12 empty] | 修改代码，增减判断：如果支付侧成功，北六侧为成功，则需要补充趸交台账 | 4 | 0.18182
[12 empty] | 计算趸交周期，并生成台账属性，包括到期处理方式，趸交资费及周期。 | 3 | 0.13636
[12 empty] | 修改CPP，生成台账费用信息表，包括tradefee_sub及tradefee_paymoney表信息 | 4 | 0.18182
[12 empty] | 生成台账主表，及互联网趸交标识及对账补录台账信息trade_other表（RSRV_VALUE_CODE为SRET，rsrv_value为2） | 4 | 0.18182
[12 empty] | 根据接口表信息正向对账完成之后，查询trade_other表为对账的信息，表明为支付侧没有数据，而北六侧成功的数据，需要循环处理将北六侧趸交回退。 | 3 | 0.13636
[12 empty] | 回退用户的属性，将趸交属性包括到期处理方式等回退会原来的属性。并将台账费用订单搬至历史表 | 3 | 0.13636
[12 empty] | 修改对账结果表信息为趸交退款标识，生产此订单接口表数据 | 3 | 0.13636
[12 empty] | 配置对账定时任务； 调用存储过程进行对账。 | 5 | 0.22727
[11 empty] | 版本编译及合版 | 二、版本编译及合版 涉及营业、接口版本合版及六省版本库更新。 统一版本代码编译,JAR包封装及省份特殊标记等。 | 6 | 0.27273
[11 empty] | 业务、数据测试 | 北六集成测试 涉及营业、接口、BSS | 30 | 1.3636
[11 empty] | 业务、数据测试 | 配合省份功能测试，冒烟测试 涉及营业、接口、BSS | 10 | 0.45455
[10 empty] | 合计 |  |  | 206 | 9.3636
专家姓名 |  | 方案评审意见 | [7 empty] | 工作量（人日） | 按规则计算工作量（人日） |  | 按规则计算工作量（人月） （高级）
1
2 | [10 empty] | 需求人签字
3 | [10 empty] | 项目经理签字
4 | [10 empty] | 合作厂商人员签字
5 | [10 empty] | 设计院签字
6 | [10 empty] | 评审负责人签字
7 | [10 empty] | 评审日期：

## 七分内容页
需求方案及工作量评审表
序号 | 需求编号 | 需求名称 | 需求提出部门 | 项目经理 | 需求提出人 | 需求提出时间 | 需求分类 | 详细需求 | 建设方案 | 改造系统 | 需求方案分解（体现业务上分解方案） | 程序改造点（对应分解方案程序所做的改造） | 厂商预估工作量 |  | 专家评审工作量 | 确定开发计划
[13 empty] | 人日 | 人月 | 人日
1 | RHQ2018030800030 | 关于宽带续费相关接口改造的需求 | 互联网运营部-技术开发中心 | 刘庆超 | 刘永平 18601101590 | 2018-03-08 | 业务需求 | 为方便用户从互联网触点一站式办理宽带续费，同时构建中国联通全网一点线上宽带续费能力，中国联通利用CBSS/BSS原有接口能力与支付宝开展了业务对接。通过试点省分在开展的宽带业务线上续约趸交全流程的测试中，发现现有的技术流程及接口响应时延较大，无法符合支付宝等第三方触点的上线要求。因此，经集团与软研院重新讨论沟通后，决定对CBSS/BSS等系统原有的宽带续费相关接口进行改造。. | 1、新增用户可变更产品查询接口 2、新增宽带趸交预提交接口 3、新增宽带趸交正式提交接口 4、新增宽带续费日对账文件接口 | 北六核心-客户关系管理系统 | 需求 | 需求： 1、明确具体需求内容 2、设计整体实现方案 3、相关规范梳理及可行性分析 4、内审 5、外审 6、协调测试资源 7、测试，生产验证问题跟踪 8、紧急需求协调 | 15 | 0.68182 |  | 2018-05-10
[11 empty] | 新增用户可变更产品查询接口 | 新增用户可变更产品查询接口，新增LCU流程 | 4 | 0.18182
[12 empty] | 根据接口规范，新增流程调用查询方法，在.h文件中增加处理函数，在对应的CPP中增加函数，并实现这个函数逻辑。 | 6 | 0.27273
[12 empty] | 新增校验逻辑，判断用户号码是否存在，判断用户是当前资费是否为趸交预存款资费； | 3 | 0.13636
[12 empty] | 新增判断逻辑，判断用户是否已经做过趸交续约。如果已经做过续趸，则不允许再次续趸； | 3 | 0.13636
[12 empty] | 1、新增SQL； 2、查询用户可续趸资费，接入方式，速率等 | 3 | 0.13636
[12 empty] | 组织返回参数，包括用户可办理资费名称，编码及资费属性，返回给接口，由全业务接口再返回给外围系统。 | 4 | 0.18182
[12 empty] | 新增宽带趸交预提交接口，新建LCU流程； | 8 | 0.36364
[12 empty] | 新增预提交方法，修改CPP，根据接口来的报文，解析报文，转化报文，进行业务台账处理； | 6 | 0.27273
[11 empty] | 新增宽带趸交预提交接口 | 获取用户三户信息，判断是否存在在途单；判断是否为包年用户，查询用户的包年产品，趸交资费及属性； | 6 | 0.27273
[12 empty] | 新增SQL，根据趸交资费及属性，计算续趸开始时间，及续趸周期。 | 6 | 0.27273
[12 empty] | 调用账管流程，获取用户续趸费用及费用类型编码及名称。 | 6 | 0.27273
[12 empty] | 修改CPP，新增SQL，组织续趸资费属性信息，包括续趸资费，到期处理方式及续趸周期 | 6 | 0.27273
[12 empty] | 修改CPP，新增方法：生成业务主台账，及互联网趸交标识信息trade_other表（RSRV_VALUE_CODE为SRET）。 | 6 | 0.27273
[12 empty] | 根据续包年费用，费用类型，组织返回参数给外围系统 | 5 | 0.22727
[12 empty] | 新增流程，调用预提交方法（新增流程并修改CPP）； | 6 | 0.27273
[12 empty] | 新增宽带趸交正式提交接口，新增LCU流程； | 5 | 0.22727
[12 empty] | 新增正式提交方法，修改预提交台账状态，使得趸交订单正常完工 | 6 | 0.27273
[11 empty] | 新增宽带趸交正式提交接口 | 修改CPP代码，生成台账费用表，包括tradefee_sub及tradefee_paymoney表信息 | 6 | 0.27273
[12 empty] | 生成费用台账主表，并挂单，对账成功将费用订单完工，才将费用同步至账管，如果支付公司失败，北六测成功，需要取消北六侧趸交信息，且对账时将费用订单直接搬至历史表。 | 10 | 0.45455
[11 empty] | 新增宽带续费日对账文件接口 | 根据接口规范，设计临时表，让接口把外围数据解析后，入库到此临时表中。 | 2 | 0.090909
[12 empty] | 新增对账接口表，利用外围系统提供FTP信息，编写SHELL脚本，入库中间表。 | 3 | 0.13636
[12 empty] | 新增对账存储过程，根据接口表数据，循环判断北六侧是否趸交成功 | 2 | 0.090909
[12 empty] | 如果趸交成功，则修改费用台账，让其完工，将费用同步账管，并修改trade_other表状态为对账成功，修改接口表状态 | 4 | 0.18182
[12 empty] | 修改代码，增减判断：如果支付侧成功，北六侧为成功，则需要补充趸交台账 | 4 | 0.18182
[12 empty] | 计算趸交周期，并生成台账属性，包括到期处理方式，趸交资费及周期。 | 3 | 0.13636
[12 empty] | 修改CPP，生成台账费用信息表，包括tradefee_sub及tradefee_paymoney表信息 | 4 | 0.18182
[12 empty] | 生成台账主表，及互联网趸交标识及对账补录台账信息trade_other表（RSRV_VALUE_CODE为SRET，rsrv_value为2） | 4 | 0.18182
[12 empty] | 根据接口表信息正向对账完成之后，查询trade_other表为对账的信息，表明为支付侧没有数据，而北六侧成功的数据，需要循环处理将北六侧趸交回退。 | 3 | 0.13636
[12 empty] | 回退用户的属性，将趸交属性包括到期处理方式等回退会原来的属性。并将台账费用订单搬至历史表 | 3 | 0.13636
[12 empty] | 修改对账结果表信息为趸交退款标识，生产此订单接口表数据 | 3 | 0.13636
[12 empty] | 配置对账定时任务； 调用存储过程进行对账。 | 5 | 0.22727
[11 empty] | 版本编译及合版 | 二、版本编译及合版 涉及营业、接口版本合版及六省版本库更新。 统一版本代码编译,JAR包封装及省份特殊标记等。 | 6 | 0.27273
[11 empty] | 业务、数据测试 | 北六集成测试 涉及营业、接口、BSS | 30 | 1.3636
[11 empty] | 业务、数据测试 | 配合省份功能测试，冒烟测试 涉及营业、接口、BSS | 10 | 0.45455
[10 empty] | 合计 |  |  | 206 | 9.3636
专家评审结果 | [11 empty] | 评审结果
专家姓名 |  | 方案评审意见 | [6 empty] | 工作量（人日） |  | 按规则计算工作量（人日） |  | 按规则计算工作量（人月） 人员级别：高级