## RHQ2018032000027
需求方案及工作量评审表
序号 | 需求编号 | 需求名称 | 需求提出部门 | 项目经理 | 需求提出人 | 需求提出时间 | 需求分类 | 详细需求 | 建设方案 | 改造系统 | 需求方案分解（体现业务上分解方案） | 程序改造点（对应分解方案程序所做的改造） | 厂商预估工作量 |  | 专家评审工作量 | 确定开发计划
[13 empty] | 人日 | 人月 | 人日
1 | RHQ2018032000027 | 增值产品订购增加月对账文件的需求 | 市场部-产品管理处 | 郭翠翠 | 孟领 18601100890 | 2018-03-20 | 优化需求 | 参考syncOrderUnsub以及其对应的日对账文件，补充增加月全量文件，并修订规范。 | 新增月对账接口，营业提供数据捞取逻辑，新建月对账接口表 | 北六核心-客户关系管理系统 | 需求 | 需求： 1、明确具体需求内容 2、设计整体实现方案 3、相关规范梳理及可行性分析 4、内审 5、外审 6、协调测试资源 7、测试，生产验证问题跟踪 | 8 | 0.36364 |  | 2018-05-10
[11 empty] | 新增月对账存储过程_1 | 编写存储过程，捞取上一月所有发生订购IPTV增值产品订购关系的订单，解析订单中订购sp的内容 | 6 | 0.27273
[11 empty] | 新增月对账存储过程_2 | 按照IPTV增值产品同步逻辑，按文件接口规范组织对应字段，插入新建的月对账接口表中，增加标志区分小沃平台和TV增值平台 | 6 | 0.27273
[11 empty] | 新建月对账接口表 | 设计月对账接口表结构 | 1 | 0.045455
[11 empty] | 文件生成 | 编写生成文件shell程序，配置定时任务，FTP相关信息说明 | 4 | 0.18182
[11 empty] | 版本编译及合版 | 涉及营业、接口版本合版及六省版本库更新。 统一版本代码编译,JAR包封装及省份特殊标记等。 | 2 | 0.090909
[11 empty] | 业务、数据测试 | 北六集成测试 涉及营业、接口、BSS | 15 | 0.68182
[11 empty] | 业务、数据测试 | 配合省份功能测试，冒烟测试 涉及营业、接口、BSS | 4 | 0.18182
[10 empty] | 合计 |  |  | 46 | 2.0909
专家姓名 |  | 方案评审意见 | [7 empty] | 工作量（人日） | 按规则计算工作量（人日） |  | 按规则计算工作量（人月） （高级）
1
2 | [10 empty] | 需求人签字
3 | [10 empty] | 项目经理签字
4 | [10 empty] | 合作厂商人员签字
5 | [10 empty] | 设计院签字
6 | [10 empty] | 评审负责人签字
7 | [10 empty] | 评审日期：