## RHQ2018032100058
需求方案及工作量评审表
序号 | 需求编号 | 需求名称 | 需求提出部门 | 项目经理 | 需求提出人 | 需求提出时间 | 需求分类 | 详细需求 | 建设方案 | 改造系统 | 需求方案分解（体现业务上分解方案） | 程序改造点（对应分解方案程序所做的改造） | 厂商预估工作量 |  | 专家评审工作量 | 确定开发计划
[13 empty] | 人日 | 人月 | 人日
1 | RHQ2018032100058 | 省分BSS电子券充赠费统一需求 | 市场部-金融业务处 | 段荷香 | 唐浩新 18601101695 | 2018-03-21 | 业务需求 | 为推进传统送费模式向新型送券模式转型，实现电子券在通信主业内兑换，通过在全业务封装统一赠款接口，全国一点打通电子券充赠费关键能力。目前辽宁、河北、广东、广西已经通过单独对接支付公司具备电子券充赠费能力，此次要求一并切换到全国统一赠款接口上来。 | 1、新增后付费、预付费电子券赠费缴费功能 2、新增电子券赠费对账功能 | 北六核心-综合计费帐处系统 | 需求 | 需求： 1、明确具体需求内容 2、设计整体实现方案 3、相关规范梳理及可行性分析 4、内审 5、外审 6、协调测试资源 7、测试，生产验证问题跟踪 | 8 | 0.36364 |  | 2018-04-24
[11 empty] | 后付费电子券普通赠费缴费功能 | 1.第三方系统通过接口调用流程TAM_INTF_RECVFEE_2I进行改造 2. 缴费方式对于修改账本配置 | 6 | 0.27273
[11 empty] | 预付费电子券赠费缴费功能 | 1.第三方系统通过接口调用流程TAM_INTF_RECVFEE_2I。 对于OCS缴费分支中节点子流程节点中TAM_INTF_OCSRECVFEE已经支持电子券缴费了， 只是没有支持电子券的赠费支撑，需要OCS测能支持区分电子券赠款账本的实现。 修改函数新增一个业务逻辑判断 | 6 | 0.27273
[11 empty] | 新增电子券赠费对账功能 | 对于外围系统电子券赠费的交易记录提供SQL给接口生成对账文件给支付公司 | 2 | 0.090909
[12 empty] | 接口编写shell程序，生成文件，配置定时任务及FTP相关信息 | 4 | 0.18182
[11 empty] | 增加账本配置功能 | 1.新增账本 2.新增OCS账本参数配置 新增OCS电子券赠款账本的配置参数 | 2 | 0.090909
[11 empty] | 版本编译及合版 | 六、版本编译及合版 版本合版及六省版本库更新。 统一版本代码编译,JAR包封装及省份特殊标记等。 | 3 | 0.13636
[11 empty] | 业务、数据测试 | 北六集成测试 涉及账管、接口、BSS | 15 | 0.68182
[11 empty] | 业务、数据测试 | 配合省份功能测试，冒烟测试 涉及帐管、接口、BSS | 6 | 0.27273
[10 empty] | 合计 |  |  | 52 | 2.3636
专家姓名 |  | 方案评审意见 | [7 empty] | 工作量（人日） | 按规则计算工作量（人日） |  | 按规则计算工作量（人月） （高级）
1
2 | [10 empty] | 需求人签字
3 | [10 empty] | 项目经理签字
4 | [10 empty] | 合作厂商人员签字
5 | [10 empty] | 设计院签字
6 | [10 empty] | 评审负责人签字
7 | [10 empty] | 评审日期：