## 工作量明细表
需求方案及工作量评审表
序号 | 需求编号 | 需求名称 | 需求提出部门 | 项目经理 | 需求提出人 | 需求提出时间 | 需求分类 | 详细需求 | 建设方案 | 改造系统 | 需求方案分解（体现业务上分解方案） | 程序改造点（对应分解方案程序所做的改造） | 厂商预估工作量 |  | 专家评审工作量 | 确定开发计划
[13 empty] | 人日 | 人月 | 人日
1 | RHQ2018032200074 | 中国联通取消区分全国和本地手机流量计费方式业务需求 | 市场部-产品管理处 | 鲁楠 | 张茹善 18601100816 | 2018-03-20 | 业务需求 | 一、公众客户套餐调整原则 （一）套餐内包含的本地/省内流量、及本地/省内流量叠加包全部扩大使用范围，统一调整为全国流量。 （二）套外流量资费区分本地、省内、全国的，直接按照原本地、省内资费标准调整为全国资费标准，原套外为国内流量资费的保持不变。 （三）原套餐赠送的本地流量和省内流量，统一调整为全国流量。 （四）本地、省内忙闲时流量包统一调整为全国忙闲时流量包。 （五）小于本地网范围内的优惠流量资费（基站、校园优惠、小区资费）暂不调整。 （六）定向流量（含省内、全国）内容保持不变，如套餐名称有歧义的，可调整套餐名称。例如“0元包6GB省内PPTV定向流量包”改为“0元包6GB XX省（市）区域优惠PPTV定向流量包”。 （七）结转流量按照现有结转规则进行调整，6月应结转的流量全部调整为全国流量结转至7月。 （八）关于产品资费名称描述调整，统一改成“国内流量”。 二、政企客户套餐调整原则 （一）政企标准产品与公众市场调整原则及调整计划保持一致。 （二）政企专属产品以客户经理为触点，要求各省/地市公司政企客户部组织客户经理主动与客户协商，在征得客户同意并变更合同基础上，为客户调整套餐资费，或根据客户意愿在协议期满后调整套餐资费，调整规则与公众市场调整原则保持一致。 三、2I套餐调整原则 （一）公众客户套餐调整原则。具体见附件《2I资费省内流量升级全国流量产品明细V7（180302）》。 （二）腾讯王卡系列用户调整老用户升级活动，调整后的升级活动具体见附件《腾讯王卡升级活动-7月1日之后》。 | 取消区分全国和本地手机流量计费方式 | 北六核心-综合计费帐务系统 | 需求 | 需求： 1、明确具体需求内容 2、设计整体实现方案 3、相关规范梳理及可行性分析 4、内审 5、外审 6、协调测试资源 7、测试，生产验证问题跟踪 8、紧急需求协调 9、需求省份个性化调研 | 30 | 1.3636 |  | 2018-05-24
[11 empty] | 资源剩余量查询 | 后付费资源剩余量查询： 资源剩余量查询流程：QAM_LEFTRESOURCE_QRY 资源类型：RESOURCE_TYPE如下类型 修改后台返回字段逻辑类型不能出现省内流量。 | 6 | 0.27273
[12 empty] | 后付费资源剩余量查询前台修改：名字的展示 是按照后台返回的RESOURCE_TYPE进行转换的 需要吧后台返回的类型转换 | 6 | 0.27273
[12 empty] | 预付费资源剩余量查询 1. 对各种OCS返回的类型配合后台进行测试返回数据，是否满足 返回类型。 2.对各种OCS返回的类型我们在前台进行转换：名字的展示 是按照后台返回的RESOURCE_TYPE进行转换的 | 8 | 0.36364
[11 empty] | 订购记录查询 | 修改流程QAM_RESOURCEPHLOG_QRY业务逻辑 前台业务进行按照业务类型转换 1.修改后台CPP 文件进行字段类型判断和类型转换。 2.修改前台JAVA文件对于中文描述带有省内的换成国内的。 | 9 | 0.40909
[11 empty] | 流量半年包的订购 | Q TAM_RESOURCEPURCHASE_ESS 对于ESS页面流量半年包的订购在选择订购资费时，修改资费下来框内容对于省内流量的不在显示。 | 7 | 0.31818
[11 empty] | 数据详单的查询 | 修改核心流程 一．QAM_QUERYBILL_GW11 1.修改数据详单业务，修改后台CPP里的BILL_TYPE值逻辑判断对于程序里的出现的省内流程逻辑统一修改成“全国流量半年包流” 2.前台页面的流量类型展示有修改对JAVA文件后台的返回的RATE_TYPE或者BILL进行转换。 | 8 | 0.36364
[12 empty] | 修改核心流程 二．QAM_QUERYBILL_GW51 1.修改数据详单业务，修改后台CPP里的BILL_TYPE值逻辑判断对于程序里的出现的省内流程逻辑统一修改成“全国流量半年包流” 2.前台页面的流量类型展示有修改对JAVA文件后台的返回的RATE_TYPE或者BILL进行转换。 | 8 | 0.36364
[11 empty] | 累积量查询 | 1.修改后台业务逻辑和字段处理 2.数据配置获取 对于表td_b_discnt关于流量资费中含有本地，省内的修改成，“国内”， 对于参数配置，流量包的资费包名字配置由省份自行配置更改名字，开发人员下配置说明。 3.前台JAVA文件在页面展示时看看有没有对RESOURCE_TYPE字段进行转换。 | 8 | 0.36364
[12 empty] | 后付费累积量查询： 1.修改后台业务逻辑和字段处理 2.梳理表数据字段名字 字段是通过表TD_B_FEEPOLICY_ADDUP ,TD_B_ADDUPITEM返回出来的， 所以省份要刷流量资费的名字FEEPOLICY_NAME，ADDUP_ITEM_NAME开发人员进行配置刷新说明。 | 8 | 0.36364
[11 empty] | 套餐内本地/省内流量资费配置调整 | 套餐内本地/省内流量资费配置调整，集中提供配置脚本 | 2 | 0.090909
[11 empty] | 套餐外本地/省内流量资费配置调整 | 套餐外本地/省内流量资费配置调整，集中提供配置脚本 | 2 | 0.090909
[11 empty] | 批价修改省内半年包详单标识为国内半年包标识 | 修改批价程序PriceBaseProc.cpp半年包判断流程 | 5 | 0.22727
[11 empty] | 省内半年包批价规则修改 | 修改批价程序及提供相应的配置脚本 | 5 | 0.22727
[11 empty] | 省内半年包转为全国半年包截止日期顺延 | 批价程序UserResourceProc.cpp修改及提供相应的配置脚本 | 10 | 0.45455
[11 empty] | 省内半年包预警提醒修改 | 提供省份省内半年包预警提醒修改后的配置脚本 | 2 | 0.090909
[11 empty] | 省内半年包预警提醒修改 | 将省内半年包合并到国内半年包提醒中，代码中修改现有提醒流程 | 10 | 0.45455
[11 empty] | 网龄升级提醒修改 | 网龄升级原来是提醒为省内流量，现在需要提醒到国内中去，由于其资费的特殊性，需要修改现有提醒代码 | 8 | 0.36364
[11 empty] | 省内半年包到期提醒合并到国内半年包到期提醒中 | 省内半年包到期提醒合并到国内半年包到期提醒中，提供省份相关配置脚本 | 5 | 0.22727
[11 empty] | 省内半年包到期提醒合并到国内半年包到期提醒中 | 省内半年包到期提醒合并到国内半年包到期提醒中，修改代码支持合并提醒 | 10 | 0.45455
[11 empty] | 日租包及节假日包定时提醒 | 日租包及节假日包定时提醒提供省份配置脚本 | 8 | 0.36364
[11 empty] | 日租包及节假日包预警提醒改造 | 日租包及节假日包预警提醒代码改造及提供脚本配置 | 10 | 0.45455
[11 empty] | 短信提醒套餐内省内流量全部调整为国内流量修改 | 短信提醒套餐内省内流量全部调整为国内流量修改，集中提供配置脚本 | 2 | 0.090909
[11 empty] | ocs详单测试及结转流量测试 | ocs详单测试及结转流量测试 | 1 | 0.045455
[11 empty] | 流量定期提醒发送 | 1.短信模板中省内流量变成国内流量进行发送 2.网龄升级资费由省内资费变成国内资费 3.省内流量半年包变成国内流量半年包，资费标识保持不变 | 7 | 0.31818
[12 empty] | 1.短信模板总各种流量的占位需要重新进行排位 | 4 | 0.18182
[11 empty] | 免填单 | 前台免填单配合测试验证 | 5 | 0.22727
[11 empty] | 版本编译及合版 | 版本编译及合版 版本合版及六省版本库更新。 统一版本代码编译,JAR包封装及省份特殊标记等。 | 8 | 0.36364
[11 empty] | 业务、数据测试 | 北六集成测试 涉及计费、账管、信控、营业、接口、ESS\BSS | 66 | 3
[11 empty] | 业务、数据测试 | 配合省份功能测试，冒烟测试 涉及计费、账管、信控、营业、接口、ESS\BSS | 24 | 1.0909
[10 empty] | 合计 |  |  | 292 | 13.2727
专家姓名 |  | 方案评审意见 | [7 empty] | 工作量（人日） | 按规则计算工作量（人日） |  | 按规则计算工作量（人月） （高级）
1
2 | [10 empty] | 需求人签字
3 | [10 empty] | 项目经理签字
4 | [10 empty] | 合作厂商人员签字
5 | [10 empty] | 设计院签字
6 | [10 empty] | 评审负责人签字
7 | [10 empty] | 评审日期：

## 七分内容页
需求方案及工作量评审表
序号 | 需求编号 | 需求名称 | 需求提出部门 | 项目经理 | 需求提出人 | 需求提出时间 | 需求分类 | 详细需求 | 建设方案 | 改造系统 | 需求方案分解（体现业务上分解方案） | 程序改造点（对应分解方案程序所做的改造） | 厂商预估工作量 |  | 专家评审工作量 | 确定开发计划
[13 empty] | 人日 | 人月 | 人日
1 | RHQ2018032200074 | 中国联通取消区分全国和本地手机流量计费方式业务需求 | 市场部-产品管理处 | 鲁楠 | 张茹善 18601100816 | 2018-03-20 | 业务需求 | 一、公众客户套餐调整原则 （一）套餐内包含的本地/省内流量、及本地/省内流量叠加包全部扩大使用范围，统一调整为全国流量。 （二）套外流量资费区分本地、省内、全国的，直接按照原本地、省内资费标准调整为全国资费标准，原套外为国内流量资费的保持不变。 （三）原套餐赠送的本地流量和省内流量，统一调整为全国流量。 （四）本地、省内忙闲时流量包统一调整为全国忙闲时流量包。 （五）小于本地网范围内的优惠流量资费（基站、校园优惠、小区资费）暂不调整。 （六）定向流量（含省内、全国）内容保持不变，如套餐名称有歧义的，可调整套餐名称。例如“0元包6GB省内PPTV定向流量包”改为“0元包6GB XX省（市）区域优惠PPTV定向流量包”。 （七）结转流量按照现有结转规则进行调整，6月应结转的流量全部调整为全国流量结转至7月。 （八）关于产品资费名称描述调整，统一改成“国内流量”。 二、政企客户套餐调整原则 （一）政企标准产品与公众市场调整原则及调整计划保持一致。 （二）政企专属产品以客户经理为触点，要求各省/地市公司政企客户部组织客户经理主动与客户协商，在征得客户同意并变更合同基础上，为客户调整套餐资费，或根据客户意愿在协议期满后调整套餐资费，调整规则与公众市场调整原则保持一致。 三、2I套餐调整原则 （一）公众客户套餐调整原则。具体见附件《2I资费省内流量升级全国流量产品明细V7（180302）》。 （二）腾讯王卡系列用户调整老用户升级活动，调整后的升级活动具体见附件《腾讯王卡升级活动-7月1日之后》。 | 取消区分全国和本地手机流量计费方式 | 北六核心-综合计费帐务系统 | 需求 | 需求： 1、明确具体需求内容 2、设计整体实现方案 3、相关规范梳理及可行性分析 4、内审 5、外审 6、协调测试资源 7、测试，生产验证问题跟踪 8、紧急需求协调 9、需求省份个性化调研 | 30 | 1.3636 |  | 2018-05-24
[11 empty] | 资源剩余量查询 | 后付费资源剩余量查询： 资源剩余量查询流程：QAM_LEFTRESOURCE_QRY 资源类型：RESOURCE_TYPE如下类型 修改后台返回字段逻辑类型不能出现省内流量。 | 6 | 0.27273
[12 empty] | 后付费资源剩余量查询前台修改：名字的展示 是按照后台返回的RESOURCE_TYPE进行转换的 需要吧后台返回的类型转换 | 6 | 0.27273
[12 empty] | 预付费资源剩余量查询 1. 对各种OCS返回的类型配合后台进行测试返回数据，是否满足 返回类型。 2.对各种OCS返回的类型我们在前台进行转换：名字的展示 是按照后台返回的RESOURCE_TYPE进行转换的 | 8 | 0.36364
[11 empty] | 订购记录查询 | 修改流程QAM_RESOURCEPHLOG_QRY业务逻辑 前台业务进行按照业务类型转换 1.修改后台CPP 文件进行字段类型判断和类型转换。 2.修改前台JAVA文件对于中文描述带有省内的换成国内的。 | 9 | 0.40909
[11 empty] | 流量半年包的订购 | Q TAM_RESOURCEPURCHASE_ESS 对于ESS页面流量半年包的订购在选择订购资费时，修改资费下来框内容对于省内流量的不在显示。 | 7 | 0.31818
[11 empty] | 数据详单的查询 | 修改核心流程 一．QAM_QUERYBILL_GW11 1.修改数据详单业务，修改后台CPP里的BILL_TYPE值逻辑判断对于程序里的出现的省内流程逻辑统一修改成“全国流量半年包流” 2.前台页面的流量类型展示有修改对JAVA文件后台的返回的RATE_TYPE或者BILL进行转换。 | 8 | 0.36364
[12 empty] | 修改核心流程 二．QAM_QUERYBILL_GW51 1.修改数据详单业务，修改后台CPP里的BILL_TYPE值逻辑判断对于程序里的出现的省内流程逻辑统一修改成“全国流量半年包流” 2.前台页面的流量类型展示有修改对JAVA文件后台的返回的RATE_TYPE或者BILL进行转换。 | 8 | 0.36364
[11 empty] | 累积量查询 | 1.修改后台业务逻辑和字段处理 2.数据配置获取 对于表td_b_discnt关于流量资费中含有本地，省内的修改成，“国内”， 对于参数配置，流量包的资费包名字配置由省份自行配置更改名字，开发人员下配置说明。 3.前台JAVA文件在页面展示时看看有没有对RESOURCE_TYPE字段进行转换。 | 9 | 0.40909
[12 empty] | 后付费累积量查询： 1.修改后台业务逻辑和字段处理 2.梳理表数据字段名字 字段是通过表TD_B_FEEPOLICY_ADDUP ,TD_B_ADDUPITEM返回出来的， 所以省份要刷流量资费的名字FEEPOLICY_NAME，ADDUP_ITEM_NAME开发人员进行配置刷新说明。 | 9 | 0.40909
[11 empty] | 套餐内本地/省内流量资费配置调整 | 套餐内本地/省内流量资费配置调整，集中提供配置脚本 | 2 | 0.090909
[11 empty] | 套餐外本地/省内流量资费配置调整 | 套餐外本地/省内流量资费配置调整，集中提供配置脚本 | 2 | 0.090909
[11 empty] | 批价修改省内半年包详单标识为国内半年包标识 | 修改批价程序PriceBaseProc.cpp半年包判断流程 | 5 | 0.22727
[11 empty] | 省内半年包批价规则修改 | 修改批价程序及提供相应的配置脚本 | 5 | 0.22727
[11 empty] | 省内半年包转为全国半年包截止日期顺延 | 批价程序UserResourceProc.cpp修改及提供相应的配置脚本 | 10 | 0.45455
[11 empty] | 省内半年包预警提醒修改 | 提供省份省内半年包预警提醒修改后的配置脚本 | 2 | 0.090909
[11 empty] | 省内半年包预警提醒修改 | 将省内半年包合并到国内半年包提醒中，代码中修改现有提醒流程 | 10 | 0.45455
[11 empty] | 网龄升级提醒修改 | 网龄升级原来是提醒为省内流量，现在需要提醒到国内中去，由于其资费的特殊性，需要修改现有提醒代码 | 8 | 0.36364
[11 empty] | 省内半年包到期提醒合并到国内半年包到期提醒中 | 省内半年包到期提醒合并到国内半年包到期提醒中，提供省份相关配置脚本 | 5 | 0.22727
[11 empty] | 省内半年包到期提醒合并到国内半年包到期提醒中 | 省内半年包到期提醒合并到国内半年包到期提醒中，修改代码支持合并提醒 | 10 | 0.45455
[11 empty] | 日租包及节假日包定时提醒 | 日租包及节假日包定时提醒提供省份配置脚本 | 8 | 0.36364
[11 empty] | 日租包及节假日包预警提醒改造 | 日租包及节假日包预警提醒代码改造及提供脚本配置 | 10 | 0.45455
[11 empty] | 短信提醒套餐内省内流量全部调整为国内流量修改 | 短信提醒套餐内省内流量全部调整为国内流量修改，集中提供配置脚本 | 2 | 0.090909
[11 empty] | ocs详单测试及结转流量测试 | ocs详单测试及结转流量测试 | 1 | 0.045455
[11 empty] | 流量定期提醒发送 | 1.短信模板中省内流量变成国内流量进行发送 2.网龄升级资费由省内资费变成国内资费 3.省内流量半年包变成国内流量半年包，资费标识保持不变 | 7 | 0.31818
[12 empty] | 1.短信模板总各种流量的占位需要重新进行排位 | 4 | 0.18182
[11 empty] | 免填单功能 | 前台免填单配合测试验证 | 5 | 0.22727
[11 empty] | 版本编译及合版 | 版本编译及合版 版本合版及六省版本库更新。 统一版本代码编译,JAR包封装及省份特殊标记等。 | 6 | 0.27273
[11 empty] | 业务、数据测试 | 北六集成测试 涉及计费、账管、信控、营业、接口、ESS\BSS | 66 | 3
[11 empty] | 业务、数据测试 | 配合省份功能测试，冒烟测试 涉及计费、账管、信控、营业、接口、ESS\BSS | 24 | 1.0909
[10 empty] | 合计 |  |  | 292 | 13.2727
专家评审结果 | [11 empty] | 评审结果
专家姓名 |  | 方案评审意见 | [6 empty] | 工作量（人日） |  | 按规则计算工作量（人日） |  | 按规则计算工作量（人月） 人员级别：高级