## RHQ2018032700003
需求方案及工作量评审表
序号 | 需求编号 | 需求名称 | 需求提出部门 | 项目经理 | 需求提出人 | 需求提出时间 | 需求分类 | 详细需求 | 建设方案 | 改造系统 | 需求方案分解（体现业务上分解方案） | 程序改造点（对应分解方案程序所做的改造） | 厂商预估工作量 |  | 专家评审工作量 | 确定开发计划
[13 empty] | 人日 | 人月 | 人日
1 | RHQ2018032700003 | 统一余额播报（固网+宽带） | 联通软件研究院本部-公众研发事业部 | 马煜 | 李冬梅18601102925 | 2018-03-27 | 业务需求 | 一级：账户当前可用余额（不含可用预存款中不可用专款）； 二级：实时话费、欠费、信用额度（可选）、可用额度（可选） 三级：账户余额，其中：可用预存款、可用赠款、冻结预存款、冻结赠款 | 1、改造账户余额查询 2、改造欠费查询 | 北六核心-综合帐处计费系统 | 需求 | 需求： 1、明确具体需求内容 2、设计整体实现方案 3、相关规范梳理及可行性分析 4、内审 5、外审 6、协调测试资源 7、测试，生产验证问题跟踪 | 10 | 0.45455 |  | 2018-06-07
[11 empty] | 账户余额查询 功能修改 | 1.增加逻辑判断取值： 获取是否是手厅业务还是营业厅业务逻辑判断 | 2 | 0.090909
[12 empty] | 2.修改流程QAM_ACCTBALANCEQRY_ESS调用营业提供按照宽带账号查询用户信息的子流程。 | 6 | 0.27273
[12 empty] | 3.修改程序配合流程的修改完成业务场景的判断，如果在账务查询用户没有， 扭转到调用营业子流程进行数据获取。 | 6 | 0.27273
[11 empty] | 欠费查询 功能修改 | 1.增加逻辑判断取值： 获取是否是手厅业务还是营业厅业务逻辑判断 | 2 | 0.090909
[12 empty] | 2.修改流程QAM_OWEFEEINFOQRY_ESS调用营业提供按照宽带账号查询用户信息子流程。 | 6 | 0.27273
[12 empty] | 3.修改程序配合流程的修改完成业务场景的判断，如果在账务查询用户没有， 扭转到调用营业子流程进行数据获取。 | 6 | 0.27273
[11 empty] | 预付费用户余额查询功能修改 | 1.修改流程QAM_PREPAY_BALANCE_ESS调用营业提供按照宽带账号查询用户信息子流程。 | 6 | 0.27273
[12 empty] | 2.增加逻辑判断取值： 获取是否是手厅业务还是营业厅业务逻辑判断 | 2 | 0.090909
[12 empty] | 3.修改程序配合流程的修改完成业务场景的判断，如果在账务查询用户没有， 扭转到调用营业子流程进行数据获取。 | 6 | 0.27273
[11 empty] | 版本编译及合版 | 版本编译及合版 版本合版及六省版本库更新。 统一版本代码编译,JAR包封装及省份特殊标记等。 | 4 | 0.18182
[11 empty] | 业务、数据测试 | 北六集成测试 涉及帐管、接口、ESS\BSS 测试用例编写 ECS余额查询、欠费查询功能测试，根据测试场景拼装接口报文测试 | 12 | 0.54545
[11 empty] | 业务、数据测试 | 配合省份功能测试，冒烟测试 涉及帐管、接口、ESS\BSS | 6 | 0.27273
[10 empty] | 合计 |  |  | 74 | 3.3636
专家姓名 |  | 方案评审意见 | [7 empty] | 工作量（人日） | 按规则计算工作量（人日） |  | 按规则计算工作量（人月） （高级）
1
2 | [10 empty] | 需求人签字
3 | [10 empty] | 项目经理签字
4 | [10 empty] | 合作厂商人员签字
5 | [10 empty] | 设计院签字
6 | [10 empty] | 评审负责人签字
7 | [10 empty] | 评审日期：