## RHQ2018040800071
需求方案及工作量评审表
序号 | 需求编号 | 需求名称 | 需求提出部门 | 项目经理 | 需求提出人 | 需求提出时间 | 需求分类 | 详细需求 | 建设方案 | 改造系统 | 需求方案分解（体现业务上分解方案） | 程序改造点（对应分解方案程序所做的改造） | 厂商预估工作量 |  | 专家评审工作量 | 确定开发计划
[13 empty] | 人日 | 人月 | 人日
1 | RHQ2018040800071 | 5月1日税率变更需求 | 财务部-集团财务报表中心 | 苏光耀 | 范昱阳 | 2018-04-08 | 业务需求 | 根据党中央、国务院部署，为进一步完善税制，持续为市场主体减负，国务院常务会议于2018年3月28日公布，自2018年5月1日起，将制造业等行业增值税税率从17%降至16%，将交通运输、建筑、基础电信服务等行业及农产品等货物的增值税税率从11%降至10%。 | 营业、帐管、资源涉及专票打印的税率调整改造，做成可配置的。现阶段收入分摊按照17%和11%，需要调整为16%及10%。 | 北六核心-客户关系管理系统 | 需求 | 需求： 1、明确具体需求内容 2、设计整体实现方案 3、相关规范梳理及可行性分析 4、内审 5、外审 6、协调测试资源 7、测试，生产验证问题跟踪 8、紧急需求协调 | 12 | 0.54545 |  | 2018-04-24
[11 empty] | 营业修改税率改造点 | 修改ESS代码支持按时间段配置 税率 修改ESS 发票打印相关业务逻辑，支持按时间段配置 税率 读取TD_S_COMMPARA 表，以START_DATE 和END_DATE 区分时间段 | 8 | 0.36364
[12 empty] | 修改BSS代码支持按时间段配置 税率 修改BSS 发票打印相关业务逻辑，支持按时间段配置 税率 读取TD_S_COMMPARA 表，以START_DATE 和END_DATE 区分时间段 | 8 | 0.36364
[12 empty] | 编写E,B配置说明文档，指导省份进行相关参数配置 | 2 | 0.090909
[11 empty] | 资源修改税率改造点 | 支持税率，时间段可配置 加入TD_M_RES_PARA.para_code1='TAX_RATE'配置，可以按照时间，发票类型匹配税率 | 8 | 0.36364
[12 empty] | 程序读取配置，调用TAM_VAT_INVOICE_PREPRINT流程传入动态税率给税控平台。 | 4 | 0.18182
[12 empty] | 终端亏损月文件接口改造（税率从17%调整为16%） | 2 | 0.090909
[12 empty] | 编写E配置说明文档，指导省份进行相关参数配置 | 2 | 0.090909
[11 empty] | 帐管修改税率改造点 | 1. 修改TD_B_TAX_RATE表结构 并按账期区间配置账目项税率 | 1 | 0.045455
[12 empty] | 2. ESS月结增值税发票打印税率改造 a.修改税率加载函数，增加打印账期区间入参 函数中sql增加账期条件 | 5 | 0.22727
[12 empty] | b.修改月结增值税发票打印流程TAM_VAT_INVOICE_PRINT的getVatPrintData节点中getTaxRateMap函数调用入参，增加开始和结束账期 | 6 | 0.27273
[12 empty] | 3. ESS部分月结发票打印税率改造 修改月结增值税发票打印流程TAM_WRTOFFBILL_PRINT的getPartVatPrintdata节点中getTaxRateMap函数调用入参，增加开始和结束账期 | 6 | 0.27273
[12 empty] | 4. BSS增值税发票打印(按客户)功能 修改增值税发票打印(按客户)进程 | 6 | 0.27273
[12 empty] | 5. BSS跨系统增值税发票合打(按客户)功能 修改跨系统增值税发票合打(按客户进程 | 6 | 0.27273
[12 empty] | 6. BSS增值税发票预打功能 修改月结增值税发票打印流程TAM_VAT_INVOICE_PRINT的getVatPrintData节点中getTaxRateMap函数调用入参，增加开始和结束账期 | 6 | 0.27273
[12 empty] | 编写B配置说明文档，指导省份进行相关参数配置 | 2 | 0.090909
[11 empty] | 版本编译及合版 | 版本编译及合版 涉及营业、帐管、资源版本合版及六省版本库更新。 统一版本代码编译,JAR包封装及省份特殊标记等。 | 4 | 0.18182
[11 empty] | 业务、数据测试 | 北六集成测试 涉及营业、资源、账管、接口、ESS\BSS | 15 | 0.68182
[11 empty] | 业务、数据测试 | 配合省份功能测试，冒烟测试 涉及营业、资源、账管、接口、ESS\BSS | 6 | 0.27273
[10 empty] | 合计 |  |  | 109 | 4.9545
专家姓名 |  | 方案评审意见 | [7 empty] | 工作量（人日） | 按规则计算工作量（人日） |  | 按规则计算工作量（人月） （高级）
1
2 | [10 empty] | 需求人签字
3 | [10 empty] | 项目经理签字
4 | [10 empty] | 合作厂商人员签字
5 | [10 empty] | 设计院签字
6 | [10 empty] | 评审负责人签字
7 | [10 empty] | 评审日期：